2020年度

第9回　防災対策委員会　議事録

　　　　日時：2021年1月7日（木）16:00～16:30
場所：青南病院2F会議室

記録：織田　拓弥
委員出欠（○×）
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＜連絡事項＞
①　避難訓練について
避難訓練の担当を決めました。
　
　（避難訓練担当表）

	施設
	夜間想定
	

	1 青南病院
	横町・加藤(大)
・織田
	2/22実施予定でしたが、日時の修正あり2/25実施予定で企画書提出中

	2 青陽館
	蕨野・佐々木
	企画書提出済み
決済済み(2/19)

	3 南山苑
	松川・長濱
	企画書提出済み

決済済み(2/18)

	4 南陽館
	土岐
	企画書作成中

	5 南寿の里
	庭田・久保
	企画書提出済み
決済済み(1/28)

	6 LCPみさわ
	田村・小笠原
	企画書作成中

	7 あおぞらクリニック
	柳田
	企画書提出済み
決済済み(1/29)

	8 悠湯の里
	畑中・村山
	3月実施予定で企画書作成中


日中想定は8月頃、夜間想定は2月頃の実施を目標にそれぞれの担当者が企画書の作成を行ってください。
②　防災機器の点検について
毎月、防災機器の日常点検を行います。
今月1月の担当を決めました。
（1月　防災機器日常点検　担当表）

	施設
	10月
	11月
	12月
	1月

	点検項目
	消防用設備
	消防用設備
	消防用設備
避難設備
	消防用設備
火器管理

	1 青南病院
	実施済み
	高橋
	実施済み
	藤原

	2 青陽館
	実施済み
	実施済み
	実施済み
	佐々木

	3 南山苑
	実施済み
	実施済み
	実施済み
	白川

	4 南陽館
	実施済み
	土岐
	土岐
	土岐

	5 南寿の里
	実施済み
	実施済み
	実施済み
	久保

	6 LCPみさわ
	実施済み
	角金
	柳田
	小笠原


※定期点検を行う際は委員長、副委員長、防火管理者、庶務、担当者のうち、いずれか3名も
しくは2名で実施お願いします。日程の調整は庶務だけでなく防火管理者等にも点検を行う
旨の連絡をお願いします。
③　緊急連絡網の定期的な更新について
毎月、緊急連絡網の定期的な確認と更新、周知をお願いします。
緊急連絡網は防災委員会のフォルダにあります。
各部署管理者と相談し、確認を取りつつ更新を行ってください。

（緊急連絡網更新担当表）
	施設
	部署
	担当者

	青南病院
	東病棟
	松舘

	
	西病棟
	高橋

	
	北病棟
	横町

	
	南病棟
	加藤

	
	コメディカル・外来・はちのへ認知症疾患医療センター
	佐々木

	
	青陽館
	蕨野

	
	診療
	庄司

	南山苑
	2階A・B
	長濱

	
	健康増進・老健事務
	松川(真)

	南陽館
	
	土岐

	南寿の里
	
	久保

	五福
	訪問看護・訪問介護
	福士

	LCPみさわ
	南天の郷
	小笠原

	
	南風苑
	田村

	
	あおぞらクリニック
	柳田

	悠湯の里・悠楽の里
	
	畑中

	本部
	
	鈴木


人事異動があった為、担当を変更している箇所がある為、各自で確認お願いします。
④　防災コンテナ温度管理について
　12月1日より寒い時期の温度管理を再開します。担当の方は忘れずにお願いします。
　管理データは『防災コンテナ関係』→『防災コンテナ　温度・湿度管理表』には入っていま

す。
⑤　BCPについて
青南病院のBCPについては理事長より決済を頂いています。南山苑と三沢分のBCPについて
は作成し提出しています。現在理事長の決済待ちです。五福　訪問介護のBCPについて福士
SGMを中心に現在作成中。現在、大規模災害訓練の課題に対する対応策を入れながら、法人全体のBCPを作成中です。
⑧　大規模災害訓練の課題解決について
大規模災害訓練で出た課題を年度内に解決出来るよう、いつまでに何をどうするといった点
について、2月末までに計画して提出するように指示ありました。担当AOMの菅原さんと委
員長の木村と副委員長の宮崎さんを主として作業を進めています。現在、各部署の管理者
へ必要書類の種類や枚数の確認行っています。災害時の各部署の避難経路の確認を行ってい
きます。また、防災備品の配布個数確定の為、各部署の必要物品の個数の確認も行っていきます。ご協力よろしくお願いします。
⑨　次回の委員会について
2021年2月4日（木）16時00～
青南病院2F会議室での予定です。
