2020年度

第11回　防災対策委員会　議事録

　　　　日時：2021年3月4日（木）16:00～16:30
場所：青南病院2F会議室

記録：鈴木　香奈江
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＜連絡事項＞

①　避難訓練について
避難訓練の担当を決めました。
　
　（避難訓練担当表）

	施設
	夜間想定
	

	1 青南病院
	横町・加藤(大)
・織田
	実施済み
報告書作成中

	2 青陽館
	蕨野・佐々木
	実施済み

報告書提出済み

	3 南山苑
	松川・長濱
	実施済み
報告書提出済み

	4 南陽館
	土岐
	実施済み

報告書提出済み

	5 南寿の里
	庭田・久保
	実施済み
報告書提出済み

	6 LCPみさわ
	田村・小笠原
	決裁済み
3/25実施予定

	7 あおぞらクリニック
	柳田
	実施済み
報告書提出済み

	8 悠湯の里
	畑中・村山
	決裁済み

3/25実施予定


日中想定は8月頃、夜間想定は2月頃の実施を目標にそれぞれの担当者が企画書の作成を行ってください。

※青南病院の夜間想定訓練実施時
専門業者立ち合いのもと実施しています。
専門業者より自動火災通報装置が連動停止の状態ですと、本当に火災があった際に、罪に問われるとのアドバイスがありました。
現在、職員が使用方法についてわからないので連動停止にしている状態です。
それを受けて防災委員会担当AOM・防災委員会の委員長・副委員長で相談し、3月中旬ころまでには連
動するように切り替えていきます。
切り替える前に、職員へレクチャーしてから切り替えていきます。段取りとして、各ＳＧＭ・ＪＧＭへ12日くらいまでに委員長・副委員長で説明をしていきます。
その後、19日までに各ＳＧＭ・ＪＧＭから各部署の職員へ説明してもらいます。その際、職員の名簿を使用し、説明した職員から「説明を聞きました」という文面を記載しサインを貰ってください。切り替えの時期の目安として22日の週に切り替える予定でいます。レクチャー用の説明文と病棟に掲示する用の説明文を配布します。
②　防災機器の点検について

毎月、防災機器の日常点検を行います。
今月3月の担当を決めました。
（3月　防災機器日常点検　担当表）

	施設
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月

	点検項目
	消防用設備
	消防用設備
避難設備
	消防用設備
火器管理
	消防用設備
危険物
	消防用設備

	1 青南病院
	高橋
	実施済み
	実施済み
	横町
	加藤

	2 青陽館
	実施済み
	実施済み
	実施済み
	実施済み
	佐々木(奎)

	3 南山苑
	実施済み
	実施済み
	実施済み
	実施済み
	松川

	4 南陽館
	実施済み
	実施済み
	実施済み
	実施済み
	土岐

	5 南寿の里
	実施済み
	実施済み
	実施済み
	実施済み
	庭田

	6 LCPみさわ
	角金
	柳田
	実施済み
	実施済み
	柳田


※定期点検を行う際は委員長、副委員長、防火管理者、庶務、担当者のうち、いずれか3名も
しくは2名で実施お願いします。日程の調整は庶務だけでなく防火管理者等にも点検を行う
旨の連絡をお願いします。
③　緊急連絡網の定期的な更新について
毎月、緊急連絡網の定期的な確認と更新、周知をお願いします。
緊急連絡網は防災委員会のフォルダにあります。
各部署管理者と相談し、確認を取りつつ更新を行ってください。

（緊急連絡網更新担当表）

	施設
	部署
	担当者

	青南病院
	東病棟
	松舘

	
	西病棟
	高橋

	
	北病棟
	横町

	
	南病棟
	加藤

	
	コメディカル・外来・はちのへ認知症疾患医療センター
	佐々木

	
	青陽館
	蕨野

	
	診療
	庄司

	南山苑
	2階A・B
	長濱

	
	健康増進・老健事務
	松川(真)

	南陽館
	
	土岐

	南寿の里
	
	久保

	五福
	訪問看護・訪問介護
	福士

	LCPみさわ
	南天の郷
	小笠原

	
	南風苑
	田村

	
	あおぞらクリニック
	柳田

	悠湯の里・悠楽の里
	
	畑中

	本部
	
	鈴木


人事異動があった為、担当を変更している箇所がある為、各自で確認お願いします。
④　防災コンテナ温度管理について
　12月1日より寒い時期の温度管理を再開します。担当の方は忘れずにお願いします。

　管理データは『防災コンテナ関係』→『防災コンテナ　温度・湿度管理表』には入っていま

す。防災コンテナ内の温度測定については3月いっぱいで終了予定。

⑤　BCPについて
青南病院のBCPについては理事長より決済を頂いています。南山苑と三沢分のBCPについて
は作成し提出しています。現在理事長の決済待ちです。五福　訪問介護のBCPについて福士
SGMを中心に現在作成中。現在、大規模災害訓練の課題に対する対応策を入れながら、法人全体のBCPを作成中です。

⑥　大規模災害訓練の課題解決について
[image: image1.emf]2月末まで

部門 やること 担当 何をどうする 実施状況

1

必要な物と数量を再検討・準備・再配置（通信機器）

準備・再配置・BCP修正記載 宮﨑 修正し再提出中

2 対策本部物品の配置場所の周知 BCP追加記載 宮﨑 修正し再提出中

3

対策本部各班に必要なスタッフ数の再検討（役割・機能に応じて）

BCP修正記載 提出中

4

対策本部への報告の仕方のマニュアル化

BCP追加記載・次回訓練に盛り込む 提出中

5

夜間に災害が起こった場合の体制検討

BCP追加記載・次回訓練に盛り込む 提出中

1

ライティングシートの記載方法のマニュアル化 BCP追加記載・次回訓練に盛り込む 小川 決裁済み

2 災害時連絡先の一覧表作成

BCP追加記載・各部署配布 宮﨑 災害時連絡先を策定し、各部署へ配布する 再提出中

3 スマホでのEーMISS操作マニュアル作成（スマホでの動作確認）

BCP追加記載・次回訓練に盛り込む 宮﨑 マニュアルを策定し、BCPへ追加記載する 提出中

4 電話以外の緊急連絡網の検討・整備（メールやライン）

BCP追加記載・訓練実施 南寿の里 提出中

5

災害時に使用できる電話の操作方法（災害時優先電話）と配置場

所の確認・周知。

BCP追加記載 小林 提出中

1 防災備品の在庫リストのコンテナへの貼付・定期更新をマニュアル化

コンテナへの貼付・委員会ﾏﾆｭｱﾙへの追

加・BCP追加記載

宮﨑

防災備品在庫リストを更新し、定期更新のマニュアルを

策定し、BCPへ追加記載する。

提出中

2 防災備品の使用施設や施設や部署ごとの使用数量の明確化

防災備品の区分け・物品への記載・BCP

追加記載

各委員 作成中

3 防災備品の管理場所の検討

防災備品の在庫リスト・BCPの修正記載 宮﨑

防災コンテナだけでなく利便性のよい場所を確保し、そち

らに配置するように検討する。

提出中

4 防災備品の搬出方法の確立

BCP追加記載・次回訓練に盛り込む 宮﨑 搬入マニュアルの策定 提出中

5

災害時に必要な電気使用物品の再検討・発電機で使用できるも

のとできないものの明確化・使用できるもののBCPへの記載・訓練の

必要性・必要に応じて購入検討

BCP追加記載・次回訓練に盛り込む 宮﨑 発電機の使用方法を再度調べ、使用方法を策定する。提出中

6

発電機の燃料備蓄 BCP追加記載 宮﨑 燃料の備蓄方法を検討し管理方法を策定する。 提出中

1 災害時記録（カルテ）用紙の整備・準備

BCP追加記載・災害用備品として配置 各部署

各SGMに災害時どのような記録用紙が何枚必要なのか

を確認する。

再提出中

2 災害時の薬のオーダーの出し方のマニュアル化と周知

BCP追加記載 薬局 再提出中

3 災害時チェックリストの内容見直し

チェックリスト内容修正・BCP修正記載 庶務(松田)見直し・修正 提出中

4 災害時のチェックリストの各所への配置

BCP追加記載・災害用備品として配置 各防災委員見直し・修正 提出中

5 災害時の点検個所・ルートの整備

BCP追加記載 庶務 見直し・修正 提出中

6 避難ルート・避難場所の検討・整理と周知

BCP追加記載 各部署 見直し・修正 提出中

④管理班

課題・対策

対策本部必要備品を策定し、必要物品をそろえる

大規模災害訓練　訓練の反省・課題・今後の対策

①対策本部

②情報連携班

③施設物品班

木村・菅原


⑦　次回の委員会について
2021年4月1日（木）16時00～
青南病院2F会議室での予定です。
