2022年度

第７回 防災対策委員会 議事録

日時：2022年12月1日（木）16:00～16:30
場所：青南病院2F会議室

記録：斎藤 慶大

委員出欠（○×）

	平賀IOO
	大澤IOO
	村松IOO
	小向AOM
	青陽館
斎藤
【委員長】
	庶務
庄司
【副委員長】
	入所
河原
【副委員長】

	×
	×業務
	○
	×
	○
	○
	×夜勤明け

	庶務
宮﨑
	南陽館
松川(真)
	南天

田村
	悠湯
畑中
	東
藤原
	西
高橋
	北
松村(裕)

	○
	×
	○
	×公休
	×業務
	×業務
	×

	南
上野
	外来
赤坂
	コメ
小川
	訪看
大井
	健康
白川
	入所
小村
	南陽館
土岐

	×
	×業務
	×業務
	×
	×
	×
	×

	南寿
奥寺(唯)
	訪介
福士
	悠湯・悠楽
村山
	南天
高成
	東
石橋
	北
大久保
	入所
金子

	×
	○
	×業務
	×
	○
	×
	○

	東

松村(亜)
	コメ
大谷地
	青陽館
藤田(孝)
	入所
松橋(益)
	南
川守田
	南
安田
	訪介
三村

	○
	○
	○
	×
	×
	×夜勤入り
	×

	医事
八木田
	経理
楢舘
	健康
犹守
	あおぞら
小林
	西
榊
	西
竹ヶ原
	

	○
	○
	×
	○
	×
	○
	


1 非常時用備品の整備
	担当者
	【主担当】宮崎・庄司

	予定月
	計画内容
	実施内容

	6・9・12・3
	防災コンテナ内の点検･確認
	・使用期限切れ、数量、機材の点検･動作確認

	7
	入替･必要備品の検討･購入･整備
	・使用期限切れの物の入替と、新たに必要と思われる備品の検討

・入替･必要備品の購入･整備


⇒進捗等報告：発注していた悠湯の里の消火器が届いた為来週に納品予定。
2 防災食（非常食）の整備

	担当者
	【主担当】宮﨑・庄司

	予定月
	計画内容
	実施内容

	随時
	賞味期限確認
	・賞味期限切れごとに入替実施

・入替品は、子ども食堂などに寄付

	8
	運用マニュアル見直し
	・食しやすい防災食となるよう見直し実施

・保管･提供方法など、運用についてマニュアル整備


⇒進捗等報告：特になし
3 消防訓練の実施

（1） 防災訓練（2回目）

	施設
	担当者
	企画書

提出
(12・1月)
	実施
(2月)
	報告書

提出
(実施後)

	1 青南病院
	【主担当】石橋、川守田

【副担当】松村(亜)、安田、榊、竹ヶ原
	
	
	

	2 青陽館
	【主担当】大谷地

【副担当】藤田
	
	
	

	3 南山苑
	【主担当】金子

【副担当】松橋
	
	
	

	4 南陽館
	【主担当】犹守

【副担当】松川
	
	
	

	5 南寿の里
	【主担当】奥寺
	
	
	

	6 LCPみさわ
	【主担当】三村

【副担当】田村
	
	
	

	7 あおぞらクリニック
	【主担当】小林
	
	
	

	8 悠湯の里
	【主担当】畑中
	
	
	


⇒進捗等報告：2回目の避難訓練担当者を決めましたので各部署管理者等と相談の上、企画書を作成してください。
（2） 大規模災害訓練

	担当者
	【主担当】斎藤、庄司、河原【副担当】各部署管理者

	予定月
	計画内容
	実施内容

	7
	日程を決め企画書提出
	

	8
	事前打ち合わせ
	

	9
	訓練実施
	


⇒進捗等報告：災害時情報収集シートについて前回定例委員会時に頂いた指摘を修正済み。企画書を提出していく予定(担当：斎藤)。 

（3） 消火器を使用しての消火訓練

	担当者
	【主担当】金子、松橋、犹守

	予定月
	計画内容
	実施内容

	7
	日程を決め企画書提出
	

	8
	事前打ち合わせ
	

	9
	訓練実施
	


⇒進捗等報告：実施済み。
4 消防用設備機器の点検
日常点検：毎月、担当を決め、防災機器の日常点検を行います。
・点検担当者が防火管理者、庶務チーム、防災委員長、副委員長の中から3名以上同行させ点検を行います。(難しい場合は2名でも可)
・毎月点検担当者が点検候補日を設定後、メールにて点検日を調整します。

・点検報告書・点検表は所定の書式を用いて、チェック項目通り行い、印刷して提出します。

・点検時不具合を発見した場合、担当者が修繕発注伝票を作成し、庶務チームへ提出します。

（11月/12月　防災機器日常点検 担当表）

	施設
	11月
	12月

	点検項目
	消防用設備
	消防用設備

避難設備

	施設名
	担当者名
	進捗
	担当者名
	進捗

	1 青南病院
	川守田
	済
	安田
	

	2 青陽館
	石橋
	済
	藤田
	

	3 南山苑
	松橋⇒犹守
	未？
	犹守⇒松橋
	

	4 南陽館
	八木田
	済
	松川
	

	5 南寿の里
	宮﨑
	済
	奥寺
	

	6 悠湯の里
	村山
	未？
	畑中
	

	7 LCPみさわ
	三村
	済
	田村
	


⇒進捗等報告：南山苑11月点検担当者：松橋さんが病欠中で実施出来ていないとの事であるため、12月担当予定者：犹守さんと協議し、担当者を交換することとする。犹守さんは早めに11月分点検を実施し、松橋さんは12月月末に点検の実施をお願いします。
【未】悠湯の里11月点検(担当：村山さん)が定例委員会欠席のため、確認取れず。議事録を確認し次第で実施の進捗について斎藤宛に連絡ください。
5 防災マニュアル・BCPの見直し
	担当者
	【主担当】斎藤、庄司、河原

	予定月
	計画内容
	実施内容

	5

随時
	防災マニュアル見直し
	・見直し作業実施

・法改正、実状にあわせ見直し実施


⇒進捗等報告：大規模災害訓練実施準備にあわせて確認作業実施済み。

6 防災教育の実施

	担当者
	【主担当】石橋、大谷地、八木田

	予定月
	行動計画
	達成基準

	9
	消防用設備の取り扱いなどの指導
	・防災月間に集中して、防災に関する研修、機器の取り扱い指導を行う

・災害時の行動確認の確認を実施


⇒進捗等報告：実施済み。

⑦緊急連絡網の定期的な更新について
毎月、緊急連絡網の定期的な確認と更新、周知をお願いします。

緊急連絡網は防災委員会のフォルダにあります。

各部署管理者と相談し、確認を取りつつ更新を行ってください。

（緊急連絡網更新担当表）

	施設
	部署
	担当者
	進捗

	青南病院
	東病棟
	石橋
	

	
	西病棟
	榊・竹ヶ原
	

	
	北病棟
	大久保
	

	
	南病棟
	川守田
	

	
	コメディカル・外来・センター
	大谷地
	

	
	青陽館
	藤田
	

	
	診療
	宮﨑
	

	南山苑
	2階A・B
	金子
	

	
	健康増進・老健事務
	犹守
	

	南陽館
	
	松川(真)
	

	南寿の里
	
	奥寺
	

	五福
	訪問看護・訪問介護
	三村
	

	LCPみさわ
	南天の郷・南風苑
	田村
	

	
	あおぞらクリニック
	小林
	

	悠湯の里・悠楽の里
	
	村山
	

	本部
	
	楢舘
	


⇒進捗等報告：
緊急連絡網の今後のあり方について→前回の定例委員会で挙がった意見をもとにさらに協議し、防災対策委員会として使用する緊急連絡網はあくまでも部署所属職員の安否確認の為の活用であるため、委員会として規定する緊急連絡網は電話による連絡網のみとする。しかし、応援要請や災害時の連絡等においては部署ごとに柔軟にLINEやその他ツールの使用を考える事としていく。各委員は本件を各部署管理者へ報告し、部署毎の連絡体制の取り方を協議するようお願いします。
【次回の委員会】

2023年1月5日（木）16時00分～青南病院2F会議室での開催予定。

※新型コロナウイルスの感染状況に応じて開催方法は変更の可能性あり。
