## R5
法人行事運営委員会 第8回 定例・臨時委員会 議事録
開催日時：令和6年1月12日 16:00～16:30
開催時間： 30分
[5 empty] | 記録者： | 馬渡真希子
場 所： 2階会議室
担当AOM | 事務局長 | 委員長 病院 | 副委員長 入所G | 副委員長 おおぞら | SS | 南病棟 | 南病棟 | 南病棟 | 東病棟
野々上 | 大澤 | 佐々木（奎） | 馬渡 | 慶長 | 佐々木(美) | 馬場 | 藤田 | 松舘 | 上野（由）
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
北病棟 | 東病棟 青陽館 | 入所G SGM | 入所G | 訪問介護 | 訪問介護 | 南天 | 入所G | 入所G
石橋 | 松橋 | 土岐 | 泉 | 木村（明） | 岩切 | 風穴 | ラダ | エカ
× | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○
※欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
※欠席する際はワークフローの提出を忘れずにお願いします。
＜議事内容＞
【忘年会】良かった点、反省点
・余興参加者との連絡をもう少し密に行い、スムーズに進行できれば良かった。
(10分と設定していたが、長かったのでは？5～6分で設定検討）
・余興募集する際に、エントリー用紙の準備ができていなかった。
・医師、来賓用の名札ケースが足りなかった為、追加購入の検討。
・司会原稿の確認も含め、委員のリハーサルが必要であった。(当日のみのリハーサルだけだった)
・乾杯、閉会の挨拶の依頼が直前であった為、事前に依頼・了承を得ておくべきであった。
・医師、来賓の会費について、受付担当に申し送りがなく、領収書も準備されたいなく急遽ホテルへ
領収書の準備を依頼した。後日送付した方もいるが、事前準備・確認、受付担当への伝達を怠らないよう
にするべきであった。また、手土産品を渡すタイミングも決めていなかった為、詰めて話し合うべきである。
・職員用名札に、欠席者の分も入っており受付準備の段階で省いたが、準備の段階できちんと確認するべき
であった。
・時間前にタクシーを予約していた為、お待たせすることなくお見送りできた。
【納会】良かった点、反省点
・くじ券の販売方法を、半券販売ではなく部署・氏名を購入数分入力に変更。
誰が何口分購入したかわかりやすかった。集金も特に問題なく行えた。
・販売期間を延期したことで、総購入枚数が増えた。
・購入枚数が多かった職員に景品の当選が偏ってしまった為、一人分の購入上限数を設定したほうが
他の人にも当選確率が上がるのではないか。
・三沢領域の購入数が少なかった為、促しの工夫が必要である。
・景品の目玉商品の掲示をしていなかった。
・参加賞の振り分けの際、当日参加した職員の分のくじを省いてから振り分けたほうがスムーズにできた
のではないか。(当日参加した職員は、自分がくじを買った分持ち帰ったが、振り分ける時に名前がなかっ
たり、二重に振り分けられた人がいた)
・当日の委員の役割分担が、司会以外明確になっていなかった為、役割分担を明確にする。
【互例会】良かった点、反省点
・時間に余裕をもって準備ができた。
・前日に古民家の掃除、会場設営をしたが、トイレの掃除が行き届いていなく、当日の掃除となってし
まった。また、ガスの元栓が回らなかったり給湯器が故障していた。(庶務へは修繕依頼済)
・取り皿、紙コップ等備品が足りなかった為、多めの購入をする。
・参加者が多く、席が足りなかった為、椅子の数やテーブルの配置等工夫、検討が必要。
・会の進行、スケジュールが曖昧な部分があった。新年の挨拶はするべきである為、司会進行があった
ほうが良かった。
・当日の委員の役割分担が明確になっていなかった為、前半・後半にわけて役割を分けて進行すれば
良かったのでは？
【春の会】進捗状況
・来賓の招待は、理事・監事、評議員のみ。
・会費は6千円とし、ホテルへ連絡し打ち合わせを進めていく。
・特別講演の講師については現在検討中。1/24までに委員から候補を募る。以前の講師をまとめ
委員長から委員へ送り、候補の参考にする。
【社員旅行】進捗状況
・候補ホテルへは連絡し、現在返事待ちである。
・三八五タクシーの料金+保険料の見積もりと、日本旅行の保険料の見積もりを比較し提出。
・実施予定は3月(月・火以外)
＜連絡事項＞
特になし
＜次回開催＞
日時：令和6年2月9日（木）16：00～
場所：病院2階 会議室
議事録：木村
※議事録担当は、開始前にPCの準備をお願いします。
※欠席する場合は、早めに欠席届の申請をお願いします。