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第135回　20２4.7.5（金）15：00～15：50　【2024年度】


〇病院リノベーション工事契約
・工事期間は5月20日～8月9日まで

〇悠湯の里当直手続き
・事務を進める

〇納涼会
・八戸8/2（金）午前9：00～・午後14：00～の二部制、南山苑駐車場奥、会費1,000円
・三沢8/6（火）夜の部のみ、場所未定

〇新小遣い銭発注システム（仮称）の遅延（開発期間を6ケ月間程度の猶予）
・（有）エヌティエス　木村　茂
・6月7日の会議で、開発期間2か月
・現在使用データーベース、マイクロソフト・アクセスがＷＥＢ入力インターフェースが確立していないため、別データーベースを使用し新規開発することとなったため。

〇病院新築のための資料収集
・宮崎TOLが東京ビッグサイトへ出張（特に電子機器関係）

〇南山苑休憩室へタイムカードの機器を設置

〇グループ保険の締め切り（７月８日）
