## R8.6.3
法人行事委員会 定例・臨時委員会 議事録
[5 empty] | 開催日時： | 令和8年 6月3日 |  | 15：00～15：30
[5 empty] | 開催時間： | 30分
[5 empty] | 記録者： | 木村 誠
[5 empty] | 場 所： | 本部2階会議室、南山苑IOO室、LCPみさわミーティングルーム
担当AOM | 委員長 入所 | 副委員長 東病棟 | 東病棟 | 南病棟 | 南病棟 | 北病棟 | 入所 | 南寿の里
野々上 | 岩切 | 木村 | 久保 | 佐々木 | 小林 | 柴垣 | 中西 | 寺下
○ 日勤 | ○ 日勤 | ○ 日勤 | × 夜勤 | × 夜勤 | ○ 日勤 | ○ 日勤 | × 公休 | × 公休
南天の郷 | 本部 | 総務
坪田 | 田中 | 松田
○ 日勤 | 〇 日勤 | ○ 日勤
※欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
※欠席する際はワークフローの提出を忘れずにお願いします。
＜議事内容＞
○今年度の行事担当について
創立記念式典⇒◎主担当：松田さん ○副担当⇒佐々木さん、寺下さん、坪田さん、田中さん
納会 ⇒◎主担当：久保さん ○副担当⇒柴垣さん、中西さん
出帆会 ⇒◎主担当：木村 ○副担当⇒小林さん、坪田さん、田中さん
○創立記念式典について
・今年度は11月3日(火)に実施予定です。
・企画書の提出期日を8月末までとしているが、早めに作成に取りかかる。
⇒急遽、当日参加できない夜勤者へお菓子を配った年もあったため、事前に企画書へ盛り込んでおく。
・毎年、中間報告の提出がギリギリになってしまう。
⇒勤務表作成等の関係で当日の欠席者の把握や特別公演の講師の参加状況の把握の関係で遅くなる。
⇒10月中旬くらいまでに提出できるようにする。
・永年勤続の対象者を広報委員会と揃える。
・前年度、来賓の出欠確認等を佐々木美香さんがほとんど行っていたため、佐々木美香さんに
確認しながら進める。⇒田中さんお願いします。
・記念品の選定など役割が多い為、担当で役割分担をする。
○納会について
・9月末までに企画書作成し、決裁をもらう。
〇出帆会について
・1月末までに企画書作成し、決裁をもらう。
・来年度からは席の準備の兼合いで委員で事前に出席、欠席者を把握する為、届は必要なので、早退届を
提出してもらう。
・WIZメールでやり取りをする際は誰が分担しているかや進捗状況を委員全員が把握できるように、
CCに担当委員以外も入れてメールのやり取りをするようにしてください。
＜次回開催＞
日時：令和8年7月1日（水）15：00～
⇒ 変更時には委員長から連絡をする。
場所：病院2階会議室、南山苑IOO室、LCP三沢ミーティングルーム
議事録：久保 翔悟さん
※議事録担当は、開始前にPCの準備をお願いします。
※欠席する場合は、早めに欠席届の申請をお願いします。

## R8.7.1
法人行事委員会 定例・臨時委員会 議事録
[5 empty] | 開催日時： | 令和8年 7月1日 |  | 15：00～15：30
[5 empty] | 開催時間： | 30分
[5 empty] | 記録者： | 佐々木 弘子
[5 empty] | 場 所： | 本部2階会議室、南山苑IOO室、LCPみさわミーティングルーム
担当AOM | 委員長 入所 | 副委員長 東病棟 | 東病棟 | 南病棟 | 南病棟 | 北病棟 | 入所 | 南寿の里
野々上 | 岩切 | 木村 | 久保 | 佐々木 | 小林 | 柴垣 | 中西 | 寺下
○ 日勤 | × 公休 | ○ 日勤 | × 公休 | ○ 日勤 | ○ 日勤 | ○ 日勤 | ○ 日勤 | × 年休
南天の郷 | 本部 | 総務
坪田 | 田中 | 松田
○ 日勤 | × 業務 | ○ 日勤
※欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
※欠席する際はワークフローの提出を忘れずにお願いします。
＜議事内容＞
○創立記念式典について（◎主担当：松田 ○副担当⇒佐々木、寺下、坪田、田中）
・今年度は11月3日(火)に実施予定です。
・企画書の提出期日を8月末までとしていましたが、7月中旬ごろの提出予定になります。
・記念品、お菓子選びは企画書に盛り込んでいきます。
・来賓の方への招待状の発送は9月半ばぐらいとなります。（SS佐々木美香さんへ確認していく）
・出欠に関して、式典の参加者は出勤扱いなので、そのことを分かるように説明に入れて下さい。
・乾杯と締めの挨拶について
乾杯の挨拶は小川AOM、締めの挨拶は野々上AOMを予定しています
・記念品の選定など役割が多い為、役割分担しています。
松田：企画書、原稿、ポスター、名簿、その他
岩切：記念品
中西：記念の紅白菓子
木村：遅番と夜勤者用のお菓子（1,000円分詰め合わせ）
柴垣：スライド作成（中途入職者、アドバイザー、永年勤続者）
坪田：不参加届取りまとめ（三沢分）、送迎バスの確認
佐々木：不参加届取りまとめ（八戸分）
田中：来賓関係
寺下：名札と席くじ
○納会について(◎主担当：久保 ○副担当⇒柴垣、中西)
・9月末までに企画書作成し、決裁をもらう。
・納会の日程確認している。
日付：12/28(月)か12/29(火)を予定
場所：古民家
時間：17:15～17:30
〇出帆会について(◎主担当：木村 ○副担当⇒小林、坪田、田中)
・1月末までに企画書作成し、決裁をもらう。
〇その他
・WIZメールでやり取りをする際は誰が分担しているかや進捗状況を委員全員が把握できるように、
CCに担当委員以外も入れてメールのやり取りをするようにしてください。
＜次回開催＞
日時：令和8年8月5日（水）15：00～
⇒ 変更時には委員長から連絡をする。
場所：病院2階会議室、南山苑IOO室、LCP三沢ミーティングルーム
議事録：久保 翔悟さん
※議事録担当は、開始前にPCの準備をお願いします。
※欠席する場合は、早めに欠席届の申請をお願いします。