## 原本書式
教育委員会 第3回 定例・臨時委員会 議事録
開催日時：令和8年 7月 15日 １５:３０～１６:００
開催時間： ３０分
記録者：
場 所：病院2階会議室
ＩＯＯ | ＡＯＭ | ＡＯＭ | ＡＯＭ | ＡＯＭ | 委員長 | 副委員長 | 東G | 東G | 西G
大澤 | 金井 | 小川 | 野々上 | 河原 | 沢田 | 滝田 | 織田 | 木村 | 濱欠
△ 業務 | ○ | △ 業務 | 〇 | △ 夜勤明け | ○ | △ 公休 | △ 夜勤 | × | ○
西G | 南G | 作業室 | 鎌田 | 経理 | 入所G | 入所G | 南寿の里 | 南天の郷 | サービス住居G
前田 | 山本 | 西山 | 青陽館 | 鈴木 | 松橋 | 小村 | 横平 | 大平 | 田中
○ | △ 夜勤 | △ 業務 | ○ | ○ | ○ | △ 夜勤明け | ○ | ○ | ○
＜議事内容＞
・委員会開催
開催日時：毎月第3水曜日 15：30～16：00
場 所：病院2階会議室
・各研修、勉強会進捗状況
院内勉強会
第１回 「精神科におけるコミュニケーション～傾聴の技法と効果について～」実施済み。
報告書提出、決裁済み。
第２回 「感染対策について」主：山本さん 副：滝田さん 企画書提出、修正中。
第３回 「事故対策について」7月予定 主：滝田さん 副：西山さん 企画書作成中。
第4回 「精神科における倫理・意思決定支援について」8月予定 主：鈴木さん 副：前田さん 企画書確認済み。
第3回院内勉強会・法人研修の日程が確定後、お盆期間を避け実施する。
苑内・みさわ勉強会
第１回 「法人における高齢領域施設及びサービスの機能と役割」実施済み。報告書作成中。
第２回 「救急対応について」実施済み。報告書作成したが、修正必要で修正中。
第３回 「法令遵守と職業倫理について」資料修正必要。講師へ依頼し再提出必要。
第4回 事故対策「報告書の書き方とm-shell」7月予定 主：田中さん 副：松橋さん 企画書作成早急に提出する。
第5回 「防災について」8月予定 主：大平さん 副：横平さん 企画書確認中。
法人研修
第１回 「個人情報保護」実施済み。報告書提出中。
第２回 「人権擁護について」実施済み。報告書作成中。
第３回 「ハラスメントについて」8/4・5・6予定しているが、企画書の内容を再々検討中。
1.パワハラに関する研修は毎年実施しているため、カスハラに焦点を当ててみてはどうか。
2.先日、日本精神科病院協会青森県支部研修会の「医療現場におけるハラスメント対策」に出張参加した職員からの
伝達講習のような形で実施してはどうか。
第４回 「感染対策について」企画書作成中（9/1・2・3予定） 担当：前田さん まとめ役を感染対策委員会委員長へ依頼中。
施設内研修
6月実施 初級→食事介助・感染症により延期している。日程調整中。
一般職上級→リーダ－シップ 実施済みだが、結果が届いていない 管理職→実施済み 結果修正中。
７月実施予定（初級・一般職中級・指導職級及び幹部職級）各企画書作成、提出中。
実施内容：初級→排泄介助 企画書決裁済み。
一般職中級→状態把握・観察力 企画書決裁済み 7/23.27.29実施予定。
指導級及び幹部職級→OJT指導・育成方法・助言技術 企画書決裁済み。7/13～25実施予定。
8月実施予定（初級・管理職）初級→入浴介助 内容・実施日など検討中。
管理職→労務管理（勤怠・法令）企画書決裁済み。
高齢領域だけではなく、精神領域SGM合同で出来るように企画書修正、再提出予定。
医療福祉学会
医療福祉学会実施要綱決裁済み。各担当者は進めて下さい。
＊抄録集編集担当 主：松橋さん 副：横平さん、小村さん⇒法人全体に演題募集（部署名・テーマ）をしていく。
＊特別講演・企画・報告・礼状等担当 主：木村さん 副：鎌田さん、山本さん
⇒講師は決定。企画書作成、提出していく。
＊外部広報担当 主：鈴木さん 副：西山さん 法人の窓口役を河原AOM、委員長 沢田とし、案内状等作成していく。
事務研修（事務領域の勉強・学習会の実施 ）
今年度は、各TOLが「企画」し「準備」して「実施」を行う。内容は、実務（業務手順の確認など）・接遇や関係法律法規
の基本知識、業界のトレンド（IT化）など
勉強会は、他と同じように15分～20分のミニカンファレンスとして、就業時間内で企画実施。
勉強会を2ケ月1回で実施し、開催が定着できるよう体制整備を行う。
・検討事項
研修・勉強会レポ－ト・アンケ－トについて
現在（昨年度より）研修・勉強会参加後、レポ－ト提出（パソコン打ち）にて参加となっています。
しかし、レポ－ト作成が後日となり、研修（勉強会）に参加してもレポ－ト提出を忘れてしまい参加とならなかったり
なかなかパソコンを使用出来ず、提出できないと言ったご意見を頂きます。
以前紙べ－スのレポ－ト・アンケ－ト提出していた際、用紙をなくしてしまうという問題があり（管理不足）今回の
ような方法へ変更となっています。
実際集計して見ての意見を含め、今後の方法を検討していきたいと思います。
・委員会内で話し合っています。教育委員会にすべて（①法人研修、②院内、苑内・みさわ勉強会レポ－ト）が
届き、そこからそれぞれ一人一人分を開いて拾う作業は時間がかかる。紙べ－スのレポ－ト・アンケ－ト提出にし
管理方法をきちんと行えば紙べ－スにしても問題ない。（もっと効率良い作業にすれば）
＊以上の事を踏まえ、次のようにしてはどうかとなりました。
①法人研修用と各勉強会用（院内、苑内・みさわ勉強会）一人2枚の研修カードを準備
②各研修・勉強会開催前に（開催場所に参加者が来た時点で）委員が参加名簿を取る。
③研修カードをあ行、か行…別に分けておき、参加者に自分のカードを取り出して頂き、委員から研修カードに印を
してもらう。（法人研修の場合は、精神領域、高齢領域別にする）
③参加者は研修、勉強会終了後必要事項を記載し、帰る際提出する。
④その日の担当委員は、研修カードをその研修、勉強会担当委員へ渡す。
⑤担当委員は研修カード、参加名簿をもとに、報告書を作成する。
計画書・報告書提出について
・教育委員会のWIZメールより提出して下さい。
＜次回開催＞
令和7年8月19日15：30～ 定例委員会
場所：病院２F会議室
議事録担当：主：木村さん 副：山本さん
添付③ 委員会議事録新書式

## 記載基準
防災対策委員会 第５回 定例・臨時委員会 議事録
開催日時 ： 令和 4 年 10 月 6 日 16:00～16:30
開催時間： 〇〇分
記録者： 斎藤 慶大
場 所： 病院２階会議室
担当AOM | 統括IOO | 事務局長 | 三沢IOO | 委員長 青陽館 | 副委員長 庶務 | 副委員長 入所 | 東病棟SGM | 西病棟SGM | 南病棟SGM
小向 | 平賀 | 大澤 | 村松 | 斎藤 | 庄司 | 河原 | 藤原 | 高橋 | 上野
○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
北病棟SGM | 外来SGM | コメSGM | 訪看SGM | 東病棟 | 東病棟 | 西病棟 | 西病棟 | 南病棟 | 南病棟
松村 | 赤坂 | 小川 | 大井 | 石橋 | 松村(亜) | 榊 | 竹ヶ原 | 川守田 | 安田
○ | ○ | ○ | ×業務 | ○ | ○ 16:00～16:15 | × | × | × | ×
北病棟 | 作業 | 青陽館 | 健康SGM | 入所SGM | 南陽館SGM | 南寿SGM | 訪介SGM | 健康 | 入所
大久保 | 大谷地 | 藤田(孝) | 白川 | 小村 | 土岐 | 奥寺(唯) | 福士 | 犹守 | 松橋
○ | ×業務 | ○ | ○ | ×公休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
入所 | 南陽館 | 訪介 | クリニック | 南天SGM | 南天 | 悠湯・悠楽 | 悠湯 | 医事 | 庶務
金子 | 松川(真) | 三村 | 小林 | 高成 | 田村 | 村山 | 畑中 | 八木田 | 宮崎
× | ○ | ×公休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
経理
楢舘
×
※欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
※欠席する際はワークフローの提出を忘れずにお願いします。
＜議事内容＞
＜連絡事項＞
＜次回開催＞
議事録記載方法について
①各委員会の名称を入力する。
②開催回数を入力する。
➂開催の委員会が定例か臨時かの選択をする。
➃開催日時の記載をする。開催時間については、出来るだけ実際の開催時間を記載するようにする。
⑤実際の会議に要した時間を記載する。
➅委員会議事録の作成者を記載する。
➆開催場所の記載をする。書面開催の場合は、書面と記載。
⑧役職ならびに職位、各委員の所属部署の記載をする。
➈委員の氏名を記載する。
⑩出欠の表記をする。
（各記号の意味）
・○ 出席
・× 欠席
・なお欠席（×）の場合で、その理由の記載については、これまで通りに公休や業務など但し書きを
する。
⑪基本的に出席（○）カウントは、開催された時間内全てに出席した場合に記述するが、他の用件など
で出席時間が短くなった場合（遅刻、途中退席など）は、その時間を追記する。
⑫記載方法ならびに内容については、各委員会に一任するが、概ね議事内容、連絡事項、次回開催予告
に分けて記載するようにする。
➀
②
③
➃
➄
➅
➆
⑧
➈
⑩
⑪
⑫
添付③ 議事録記載基準