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平成16年度

第2回法人防災訓練企画書

「防災の日」
企画者：　法人防災委員　壬生　洋
＜目　的＞

・9/1「防災の日」から、防災に関する意識を青仁会を利用されている方・職員に再認識していただく。
・地震発生時の避難について訓練しておくことで、緊急の際の対応に備える。

＜日　時＞
平成16年9月1日（水）　　※避難訓練は午後1時30分を予定
＜内　容＞

1.法人内給食（昼食）サービスを「防災の日」を意識したメニューへ

昨年度も実施されたが、防災を意識した給食（昼食）メニューを栄養士へ依頼する。

2.避難訓練の実施

別添資料①を参考に実施

＜当日までの流れ＞

	日　時
	内　容
	担　当

	7/29

8/6

8/19
	・企画書作成

・ポスター作成

・避難訓練各施設防災委員打ち合わせ

Ａ.当日に各施設を利用されている方、勤務者の確認

Ｂ.避難経路、避難場所の確認

Ｃ.連絡網の確認

Ｄ.「護送」「搬送」について

Ｅ.各施設の避難マニュアルの確認
	壬生

〃

法人防災委員

法人・各施設防災委員




＜必要物品＞

担架等（避難訓練時）

＜その他＞
　①　9/1「防災の日」であることを法人各施設へポスターで掲示する。

②　当日は事故、怪我のないよう充分な下見・準備をする。

（別添資料①）避難訓練について

＜設　定＞

　9/1（水）午後2時に震度6強の地震が発生。建物崩壊の危険があり、避難場所へ避難する必要がある。

＜当日までに各施設での準備＞

Ａ.当日に各施設を利用されている方、勤務者の確認

Ｂ.避難経路、避難場所の確認

Ｃ.連絡網の確認

Ｄ.担架等の必要物品の保管場所・数の確認

＜護送・搬送について＞

病院、南山苑で「護送」「搬送」の訓練も行う。入院、入所されている方ではなく、職員で行う。

＜当日の流れ＞

1 午後1時30分、各施設防災委員の開始の合図で避難訓練スタート

2 各施設で利用されている方、職員の避難を始める。

3 避難場所へ到着。残留者・人数等を確認。各施設課長へ報告する。

＜その他＞

・　避難の一連の流れにかかった時間を防災委員はタイムを測定する。

・　避難訓練は各施設のマニュアルに沿って実施。




























