治療プログラム企画運営委員会　議事録

開催日　　平成　18年　8月　10日（　木　）　　　　　　　　　　

時　間　　15：00～16：00

場　所　　4階　ユーティリティーホール

記録者　　栗山千恵美
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＜青仁会祭りについて＞

《現在までの進捗状況》

①企画書提出し、佐藤AOM、江刺家IOO確認後差し戻しとなる。指摘事項を基に、各担当者にて企画書修正。本日、主担当が企画書内容を確認、修正後14日に提出予定。

②病院展示、駐車場企画書内容について確認不足の為、IOOへ再度確認後、企画書作成。

《会場》

・のぼりの単価が不明の為、青明舎、または朱夏へ確認し見積り欄へ記載。

・朱夏へ法人所有の発電機数量確認後、借用依頼をする。

《広報》

· 今年度、17時よりビアを行う為、ポスター記載内容は、

地域配布用にビアについての記載があるもの

院内掲示用の13：10～17：00までの祭り内容記載　　左記の2種類作成。

・印刷、周辺地域への配布についてはうみねこ工房へ依頼。費用は、1部2～3円

・チケットデザインは、青南病院　原が担当。

＜治療プログラム報告＞

· 病院●

　　＜リバビリテーションプログラム＞

　　　　担当者、サポートスタッフにて月末に検討会を継続して実施すること出来ている。

　　　　各病棟からの意見を基に、内容修正や予定表の作成を行い、変更になった内容については佐藤Ａ.Ｏ.Ｍ.へ確認し了承を得た後、サポートスタッフよりへ情報提供を行っている。

　　　　変更内容についての伝達漏れや、予定表作成遅滞なくプログラム実施できている。

　＜疾病教育＞

　　　　指摘事項であった、グループの再構成、及び、テキストへの「非定型型抗精神病薬」「自立支援法」について追記し、7／17に企画書を提出するも、企画書紛失とのことで、8/9再提出済み。現在、各ＧOM、佐藤AOM、江刺家IOO確認中。

　　＜家族支援＞

　　　　企画主旨に指摘あり、サポートスタッフにて検討会実施。「親睦会」の名目での家族支援を検討したが、再度修正必要。企画書期日は8／20。

　　＜料理教室＞

　　　指摘箇所であった、グループ構成を行い7/17再提出。後日、ＧOMより企画書内の誤字等について訂正あり、また、北病棟より参加患者様の変更あった為、再度修正し8/4企画書提出済み。現在、各ＧOM、佐藤AOM、江刺家IOO確認中。

　　＜アルコール治療プログラム＞

年間計画書、および、スタッフ教育計画書決裁がおり、8/10よりスタッフ教育プログラム実施。対象者は、担当・サポートスタッフ、及び、各病棟ＧOMより選出されたスタッフとなるが、他のスタッフ参加も可能。全7回実施予定。

　　＜生活習慣性改善プログラム＞

　　　　企画書決裁がおり、8月より実施。毎月第３週目の火曜日に実施。8月はお盆と重なる為、翌週21日に実施。スタッフを固定しての実施となる為、再度、江刺家IOOへ企画書提出となる。現在、企画書の見直し中。

　　＜SST＞

　　　　7／25企画書内容確認。内容は、各病棟のサポートスタッフよりＳＳＴの現状と問題点につて検討し、スタッフ教育を目的としている。8/10委員長へ提出。

　　＜高齢ケア＞

　　　　年間計画及び、わっしょい祭り参加企画書差し戻しとなる。8/4企画書再提出期日だったが、8/10現在、企画書提出されていない。また、担当者からの報告はなく本日の委員会にも不参加の為、進捗状況については不明。

【担当スタッフ変更】

各プログラムの進捗状況、及び、スタッフの新加入、産休に伴い、担当の変更を行いました。

SST：松川、番地

高齢者ケア：山地、原、立花

生活習慣改善：三和、佐々木（弘）

· 南山苑●

・8月行事である「わっしょい祭り」企画決裁あり、実施に向け準備中。日程は、

　　　　８月１8日(金)前夜祭19：00～19：45にガラスウォ－ル前にミニ花火大会を開催予定

　　　　８月19日(土)わっしょい祭11：00～15：30に2Ｆ多目的ホールにて開催予定

+

　　　　・9月、10月行事予定

　　　　９月１6(土)　敬老会　企画中

　　　　１０月9日(月)体育の日　運動会　企画中

『次回委員会開催』

日時：9月7日

　　　　　　15：00~

場所：病院2Ｆ会議室

　　　

　　　　

