第25回精神地域支援サービス管理運営会議録

と　き：H18.10.4　　　10:25～11:15

ところ：本部2階会議室

出席者：・村田I.O.O.・江刺家I.O.O.・玉田I.O.O金子I.O.O.・秋山G.O.M.・清水G.O.M.

長谷部G.O.M.・佐藤ガバナーC

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（欠席者：C.E.O.）

記　録：北村

＜完了業務＞

◎青風

1：実地指導監査・事前資料作成について

＜現在進行中業務＞

◎青山

2：平成１８年度監査について

3：研修申請書について

4：入所者　退所判定について

5：新規入所者に関する書類について

6：八戸市福祉事務所障害福祉課よりについて

7：青森県障害福祉課障害者支援グループより

◎青明

8：相談支援事業指定申請について

9：自立支援法に伴う町村の動向調査について

10：就労支援セミナーについて

11：ボランティア講座について

◎青風

12：中間事業報告・修正案について

13：人事考課面接について

14：監査用資料点検・整備について

15：八戸市福祉事務所障害福祉課より

16：青森県障害福祉課障害者支援グループより

＜遅延業務＞

◎青山

17：人事考課面接について

＜審議事項＞

◎青明

18：ヘルパー養成研修について

19：市障害福祉課就労支援事業について

◎青風

20：県精神障害者社会復帰施設協会より

21：入退所要否判定書について（延長）

22：青風荘レク報告書について

＜完了業務＞
◎青風

1：実地指導監査・事前資料作成について

· 作成終了　10/2江刺家IOOへ提出。

＜現在進行中業務＞

◎青山

2：平成１８年度監査について

事前資料　10/2江刺家IOOへ提出⇒県へ提出。

3：研修申請書について

· １０月26・27　平成１８年度日本精神科病院協会学術教育研修会（長谷部G.O.M.）江刺家IOOへ提出
⇒10月4日完了予定。

4：入所者　退所判定について

· 退所計画作成中

⇒10月9日完了予定。

5：新規入所者に関する書類について

· 書類作成中・・・上久保さんの事前調査　今月中には入所予定

⇒10月5日完了予定。

6：八戸市福祉事務所障害福祉課よりについて
· 平成１８年社会福祉施設等調査について（作成中）

⇒提出期限10月11日。

7：青森県障害福祉課障害者支援グループより

· 障害福祉サービス事業等　移行支援計画書について（作成中）

⇒提出期限10月13日。

◎青明

8：相談支援事業指定申請について

· 書類作成中
⇒10月31日完了予定。
9：自立支援法に伴う町村の動向調査について

· 書類作成中

⇒今週中まで

10：就労支援セミナーについて

· 企画書作成中

⇒今週末まで、江刺家I.O.O.へ

11：ボランティア講座について

· 報告書GOM決裁→IOOへ提出中。

◎青風

12：中間事業報告・修正案について

· 中間事業報告・修正案のプレゼン作成中

⇒10/15完了予定。

13：人事考課面接について

· 人事考課面接及び評価実施中

⇒10/14完了予定。

14：監査用資料点検・整備について

· １８年度指導監査・自主点検表に基づいて、各種監査事項の点検整備実施中

⇒10月末完了予定。

15：八戸市福祉事務所障害福祉課より

· 平成１８年社会福祉施設等調査につい（作成中）

⇒提出期限10/11。

16：青森県障害福祉課障害者支援グループより

· 障害福祉サービス事業等　移行支援計画書について（作成中）

⇒提出期限10/13。

＜遅延業務＞

◎青山

17：人事考課面接について

· 事業計画の見直し

10/7完了予定。

＜審議事項＞

◎青明

18：ヘルパー養成研修について

· 企画書作成

⇒10/24～27までに完了予定。

19：市障害福祉課就労支援事業について

· 計画書作成、江刺家I．O．Oへ報告

⇒10/6　締め切り・・・放置すること。

◎青風

20：県精神障害者社会復帰施設協会より

· 平成１８度分協会費納入について。

21：入退所要否判定書について（延長）

· 10月７日で５年の入所期限を迎える方の入所延長判定について。

22：青風荘レク報告書について

· ９月２３日実施分の青風荘レクの実施報告書決裁。

