第13回建設打合せ議事録

と　き：Ｈ18.10.18　13：15～14：20

ところ：本部2階会議室

出席者：御幸設計　山内様・東復建設　勝田様

　　　　三旺調機　柳本英洋社長・柳本隆洋様・川村様

　　　　Ｃ.Ｅ.Ｏ.・江刺家Ｉ.Ｏ.Ｏ.・玉田Ｉ.Ｏ.Ｏ.

　　　　谷地Ａ.Ｏ.Ｍ.・高成Ｇ.Ｏ.Ｍ.・大釜・明戸

　　　　佐藤Ａ.Ｏ.Ｍ.・高橋Ｇ.Ｏ.Ｍ.・清水(靖)・関

記　録：上條

議題

１：南山苑　通所について

２：青南病院　通所について

３：次回課題

１：南山苑　通所について

＜東復建設より進捗状況報告＞

· 基礎工事終了

· 10/20頃から10日間ほど鉄骨の搬入のための車両が入る。

⇒バリケートを準備して頂く。

⇒施設内に張り紙をする（担当：大釜）

⇒利用者様のご家族などへ説明する（担当：谷地Ａ.Ｏ.Ｍ.）

· 12月25日には完成

· 図面の差し替え部分は後で提出

＜三旺調機より進捗状況報告＞

· 貯水槽のみ入れている。

⇒カウンターの形から提案してほしい。（カタログを見て決める）

⇒洗面流し台は青山荘の流し台を参考にする。用途によるので手洗いのみでいいのかを南山苑職員で考えるように。

＜南山苑職員へ＞

⇒コンセントの位置、テレビの配置などの確認をきちんとする事。（一部屋ごとに何処に何を置くかを考え、確認すること）

⇒手すりについて、どういう位置にどんなものをつけるか、カタログを参考に検討する事

⇒タイルの色を検討すること（病院も同じ色にする）

２：青南病院　通所について

＜東復建設より進捗状況報告＞

· 工程表確認…確認がおり次第では、間に合わない。

· 年内に鉄骨を入れる。

⇒外見だけの図面を頂きたい。

＜三旺調機より進捗状況報告＞

· 特になし

＜要望点＞

⇒病院側で決める事リストを作成して貰いたい。

⇒洗面カウンターはカタログを貰って決める。

⇒温室のガラスについて、冬の断熱の（15度くらいの温度が保てる）為に外側に１枚取り外し可能なものを取り付けたい。

⇒19年4月からは利用開始する。

＜病院職員へ＞

⇒浸透枡の新設の為、植木を一時動かすよう（根切り・移動・再配置）を青春へ依頼するように（担当：高橋Ｇ.Ｏ.Ｍ.）

⇒再申請の手続きを行うように（担当：高橋Ｇ.Ｏ.Ｍ.）

３：次回課題

· 10/23　16時～17時に病院通所打合せ

· 10/30　16時～17時に南山苑通所打合せ

