　　　　　　　　看護連絡会議　議事録　　　　　　　　　千葉C.O.O印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        江刺家I.O.O印

実施日　　平成18年12月12日（火）　　　　　　　　　　　（第36回）

時　間　　10：00～12：00　　　　　　　　　　　　　　　　司会者：阿部　大

場　所　　病院２Ｆ会議室　　　　　　　　　　　　　　　　記録者：佐々木　健之
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＜連絡内容＞

· 実地指導関係の診療録のチェックを実施してください。

· 小坂Drからの必要物品の要望、及び準備について

診察時に、必要物品の準備が十分になされていない。何度も行ったり来たりしなくて良いように準備しておく事。

必要物品に関しては既存する物品の確認をして、あるもの、ないものをリストアップし稟議書作成。執行管理へ提出する。

· 秘書チーム、庶務チームへの転入、転出の連絡を忘れないように実施してください。電話、メールでの報告を忘れない事。

· 期末発注の準備を各Gで進めてください。26日までにA.O.M.へ提出の事。

· 各Gでの環境整備実施してください。

昨日の東病棟院長巡回指摘事項

1、 薬カート、テーブルなどの足が汚い

2、 点滴スタンドの汚れが目立つ

3、 診察室の蛍光灯が設置されていない

4、 暖房の上に衣類が干してある

5、 作業療法での作品が壁に貼られている

6、 「売店」の張り紙は必要なし

· 隔離室体験

今週から西病棟が実施。以降、北→南Gと実施。1月中旬までに実施予定。

· インフルエンザ摂取

外来では取りまとめて実施する事が出来ないので、その日その日で実施して行く。

病棟取りまとめ分を実施

· コルクボードの設置をして下さい。

· 外線使用時手順は来週までに作成し提出する→佐々木

＜グループ週間報告＞

（東病棟）　　　

定数　52　現在数　50　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～各ユニット別（A：13  B：17 合併：2  C：14  D：4）

· 入院：12/1福沢智也       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

· 退院：　12/１８松谷さと子様（予定）　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

· 転出：                                                                        

· 転入：11/30 　チエ様

＜活動報告＞

· 賞与評コメント作成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

· 掃除計画決裁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

· 隔離室入室体験レポートとりまとめ→アンケート作成                                                           　　　　　　　　

· 遅番業務時間変更の計画（再検討）

· 巡回診の指摘事項確認修正（12/11巡回診）

· オムツ購入承諾書の書類　手順書作成中　　　　　　　　　　

· 中間報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

· 実地指導準備　カルテチェック

＜活動予定＞

· 病棟オリエンテーション作成

＜企画・検討中の事業＞

· 業務フロー　　　　　

· 隔離、行動制限などの記録書式

＜遅延している活動＞

· 処方処置版記載法基準書　

＜連絡事項＞

· 隔離室ペンキ塗装→12/２作業開始終了　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜アクシデント報告＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12/７野沢英貴様暴力行為、自傷行為　

（西病棟）

・定数　52　　現在数 47   Ａユニット  8名　　Ｂユニット 39名　

＜活動報告＞

· 病棟内環境整備企画書提出あり（/25）→再提出（12/10）

· 賞与コメント終了

· 日常生活支援評価尺度企画書（進捗率３５％）

· 環境整備マニュアル（進捗率４５％）　　

＜活動予定＞　　　　

· 年末年始大掃除

· ベッドコントロール大下良悦様　北Gへ）　　

＜遅滞している活動＞

· 環境整備マニュアルの完成（12月中）

＜連絡事項＞

＜人事＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鳥谷部久美子（4日間）病欠　

＜納品・修理＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

· 西B乾燥機修理依頼（12/4）

· 西Bスタッフオフィス椅子購入（12/8）

· 西B診察室パネルヒーター設置（12/7）　　　　　

南病棟

· 定数　　（60）・現在数（58）　～各ユニッ別（A：14  B：16/-1  C：14   D：15/-1）　

＜活動報告＞

· 12/5  石藤チセ様・森　エツ様　南山調査

· 12/5　月報作成

· 12/6 防災訓練

· 12/7　櫛桁武男様　介護認定調査

· 12/8　　水梨正一様　室岡整形受診

· 12/7・8  伝達講習（12/8　講師・上野Ｎｓ）　　

· 賞与コメント作り

＜活動予定＞

· 全患者様対象心理検査実施（毎週水曜日3人くらいずつ）

· 中間報告まとめ

· カルテチェック

· 転倒個別対応策の導入

· 病棟内環境整備

＜企画・検討中の活動＞

· 患者様向けオリエンテーションのパンフレット作り

· 各ユニット別看護基準・手順作り

· 巡回時指摘された部分の稟議書作り（運動器具）

＜連絡事項＞

・鍵について・・現在ＣＤユニットスタッフオフィス・2階風呂の3ヶ所を一つの鍵で施錠している。鍵の受け渡しに時間がかかることから鍵を一つ増やして欲しいとスタッフより希望あり。

· （人事）山地孝志・・12/1より復帰予定→３ヶ月延期

· 中野円香・・腰椎亀裂骨折のため病欠（12/13まで）　　　

北病棟

定数　35　現在数　34

＜活動報告＞

· 12/4月報作成（ガバナーへ提出）　　　　　　　　　

· マットレス洗濯順番検討（環境整備担当へ指示）　

· 12/5看護統括月報入力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

· 掲示ボード場所確認（電話コーナー、喫煙室）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

· 中間決算報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

· 内部監査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

· ナイトプログラム改定案決裁（5回目）

· 12/6　防災訓練　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

· 12/7　環境整備下半期計画（佐藤AOMへ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・　小比類巻　昇様個別疾病教室計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

· 賞与評価コメント入力　　　　　　

＜活動予定＞

· 中間報告提出（12/15）　　   

· 業務フロー（12/末）　

· 社会生活評価尺度（12/31）
· 青明舎もちつき参加検討（12月初旬）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

· 日用品発注状況基準書（12月末）

· 実施指導カルテチェック（12/6.7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

· ナイトプログラム改定（移行期間H19.2）　

＜企画・検討中の活動＞

· 12/1喫煙者ライター確認個数が多い方の管理方法検討　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

· インフルエンザ予防接種（12/11）　　　　　

＜遅延している活動＞

· 五日市規様保護者変更手続き 

· 家族交流会、家族教室年間企画（岩藤）10/19差し戻し。 11/4主旨報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

· 日用品発注基準案　　

＜連絡事項＞

· （事業）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11/28スタッフオフィス椅子使用状況（庶務へ）                                                                                       　                                                                                                        11/30カルテ背表紙、ファイル発注伝票提出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12/2全自動洗濯機脱水・排水動作停止（12/4.5青春確認し修理終了）12/7同状態にて修理伝票提出　

外来

＜活動報告＞

· 外来総患者数226名･新患数5名・入院数0名再来数221名)逆紹介患者数3名　

· 検査施行数（採血10名･頭部ＣＴ3名･心電図3名・脳波1名）

· ハロマンス施行数1名 ･　インフルエンザワクチン施行数1名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　心理検査施行数1名・カウンセリング施行数2名　　　　　　　

· 皮膚科確認（あかしや・青風荘）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

· 課内研修手伝い･通所残業（2日）

＜活動予定＞

· 外来介助ヘルプ：スバベイNs12/11･12･13;下帯12/14

· 皮膚科確認（青風12/14）
· 通所残業12/15

· 東浦先生12/9

· 院内研修参加12/12

· 実地指導12/15

· 症例検討会参加12/12

· 通所残業12/15　　

これまでの書式、手順書を確認し来週提出する





高さが合わない為返却





参加者数19名。


スタッフへの広報PRをもっとすること。





業務上の支障があるのであれば増やしてもらって良いのではないか？→A.O.M.へ報告








