イベント企画運営委員会（臨時）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出席者：阿部、杉本、摩尼、吉田、上原子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新館、石橋、小ヶ口、上野　　

７/13企画書締め切り、７/17の執行管理会議で理事長へ提出しています。

〇各担当の現状確認

〇企画書を打ち出す際に、訂正必要な箇所がありまた。

　企画書が理事長から戻り次第、その都度修正をお願いします。

理事長からの指摘事項

□展示とは別に、介護体験コースを設置すること。

　介護の実態を学ぶため、学生向けに呼びかけを行います。

□屋台：食べ物の屋台を減らし、ゲームの屋台を増やすこと。

　　　　担当者へは、メニューの変更を依頼しています。

□広報：ちらしにドリンク引換券を添付し配布する。ドリンク引換券が添付されているものは、地域配布用。介護体験コースが添付されているものは、学校配布用。これらを作製し、デザイン決定し次第８/13から配布開始。祭り３日前にも配布の指示。当日ちらし配布はしません。

　　　　企画書に事前準備としてスケジュールをあげています。原さんがいたら進行状況の確認をお願いします。お忙しいと思いますが、広報委員の方も関係してきますので、準備の方をお願いします。

□駐車場：職員の第一駐車場空けるよう指示あり。祭り当日は、交通機関を使用する、近隣の方は歩いて通勤、第2駐車場につめて駐車するよう指示。

　　　　　企画書一部修正箇所あり。新たに今年度使用する土地があるので、下見が必要。

　　　　　また、トランシーバーの使用方法を確認してください。

□ボランィア：呼びかけを徐々に始めて下さい。また、ボランティア用アンケートを準備してください。

□バザー：おつりが必要なため、本部へ提出する金銭発注書を作成しました。データはｗ

ｉｚのバザーホルダーにあります。

□経理：企画書を作成したので確認してください。チケットのデザイン作成の指示あり。□借用物品：全ての企画書がそろいましたので今年度の借用物品一覧の作成をしてくださ

い。

