イベント運営企画委員会定例ミーティング議事録

H19年8月29日（水）15：30～16：30　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　病院4階ユーティリティーホール

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　司会：阿部JGM　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議事録：南山苑　川上

　　　　　　　　　　　　　　　　　出席者：落合AOM、吉田SGM、中城JGM

　　　　　　　　　　　　　藤原、石橋、摩尼

【開催場所について】

　病院（南病棟・西病棟）で疥癬が出たため、開催場所を変更する。

　　　　　　　　　　　　　↓

　快晴時：展示…在介　　　　　　　　　　　　雨天時：展示…南山（旧デイ）

　　　　　屋台…外（メンタルケア病棟前）　　　　　　屋台…在介

　　　　　バザー…外（在介前）　　　　　　　　　　　バザー…在介（奥）

【発注物について】

　各担当で何を発注するか再度確認していきましょう。又、総括への報告もしっかり行うようにして下さい。発注に関しては南山の吉田恵美が総括して取りまとめていますので、保管場所や発注した物に関してわからなければ聞くようにして下さい。

【作業場所・保管場所について】

　祭りの準備などで看板を作るなどの作業する場所ですが、只今検討中です。病院の新作業棟又は以前の病院デイと検討中です。早急に許可の確認（摩尼）をし、総括へ報告して下さい。

【ポスターについて】

　ポスターは9/4までに1500部印刷し担当（原）で配布するように依頼しております。

現在、病院各フロア、地域にポスターが配布しておらず、祭りを行うことが察知されておりません。早急にポスター配布し祭りについて察知して頂くようにしましょう。

【ボランティアについて】

　学校からは全く返事がきておりません。いちいの会の方は9/6に返事がきます←（5～⑥人程）。個人で「うらら」というところが参加していただけそうです。

· 各担当で、何処まで進んでいるのか、何を行っているのか全く報告されていません。又、サポートスタッフへの説明（当日の流れなど）できているでしょうか？総括への報告をしっかり行いましょう。

· 9/3(月)に臨時委員会を開催します。最終状況報告をして頂きますので、報告できるようにしておいてください。

時間：15時30分～　　場所：病院4階ユーティリティホール

