イベント運営企画委員会臨時ミーティング議事録

H19年9月12日（水）15：30～16：30　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　病院4階ユーティリティーホール

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　司会：阿部JGM　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議事録：南陽館　中城真琴JGM

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出席者：池田・小笠原・藤原百合子田村正男・ 川上・小ヶ口・摩尼

【青仁会ふれあい秋祭りについて】

9/8(土)晴天の中、無事大きな事故なく終了することができた。

反省点や改善点などを盛り込んだ報告書の作成にとりかかること。

期日

①9/18(火)までに青仁会祭り各担当者は、各自担当の反省点などを挙げ報告書作成する。

　　　　　　作成した後、所定のフォルダへ保存し総括へ作成終了した旨の報告を行う。

②9/19(水)～　総括が各担当者ごとの報告書の取りまとめを行い、修正・添削を依頼する。

　　　　　　　その後、まとめて、阿部委員長・落合ＡＯＭへ提出する。

③9/25(火)　執行管理会議にて理事長へ報告書提出する。

以上の流れでの報告書作成・提出になりますので、担当者は報告書の作成・提出をお願いします。

※報告書には、今年度の反省点と共に来年度はどのようにした方が良いのかという、来年度へ繋がる内容でお願いします。

【来年度への検討事項として】

1 イベント企画運営委員会メンバーと祭りサポートスタッフへのアンケート実施し、祭りについての意見をもらい、参考にする。(アンケート内容は阿部委員長が作成。)

2 毎年広報活動の遅れが指摘されるが、今後どのように取り組んでいくべきかを検討する。

3 祭りで使用した物品や残った物品など祭り関係の物品の管理・保管場所の検討。

(現在、物品一覧作成し保管場所について検討中。)

以上、ご確認お願い致します。

次回の定例委員会は、平成19年10月10日(水)となります。

