第2回　餅つき大会　議事録
司会：長濱　佳祐

記録：田村　直樹

開催日：平成２０年１２月5日
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＜検討内容＞

①今年度のもちつき大会の開催日について

→12月27日(土)に実施する事決定と、再確認している。

②場所と参加人数の決定について

→例年通り、場所は集会室と南病棟Dホールにて実施。人数は今週中に正式人数決定とする。当日の患者様の状態により変更する可能性はある。

③担当業務役割について

＜担当スタッフ＞

・企画担当：長濱　佳祐

· 責任者：佐々木　美香

· 栄養物品依頼：工藤　静子、佐々木　美香

　　　→キザミミキサーを借用する事とする。

· 物品発注：田村　直樹、貝塚　寿子

　　　→今週中に物品発注を庶務に依頼する

· 物品確認：長濱　佳祐、田口　毅彦

　　　→今後、使用物品の確認を行ってゆく事とする。

・他サポートスタッフ：清川　真澄、橘　セツ子、滝田　ヒロ子、廣瀬　唯

＜会場スタッフ＞

・司会進行→工藤　静子

・餅蒸し担当→清川　真澄、橘　セツ子

・餅つき担当→田口　毅彦、田村　直樹、長濱　佳祐

・餅のし担当→滝田　ヒロ子、貝塚　寿子

・試食場担当→廣瀬　唯、佐々木　美香

・患者様誘導→各病棟スタッフ（2名くらい、午前中）

・患者様の会場での誘導・配膳・盛り付け等は各病棟の付き添いスタッフに依頼する。

④内容について

· お雑煮には、全員に頂いてもらい、ごま・あんこ・きなこ・くるみの中から2種類を選んでもらい

今週中に患者様から希望をとって、集計をしていく事とする。

・来週に、DM患者様の試食については主治医に確認してから、東･西･南病棟は、金額が分かり次第ご家族へ連絡する事としています。北病棟に関しては、現金徴収となる為、現在確認待ちとなっています。分かり次第、北病棟患者様へ伝える。

· 前日はめでたい雰囲気を味わって頂く為、15:30分～もちつき大会担当スタッフが集まり準備をして行く事とする。集会室を紅白幕で覆い、もち米は、米をとぎ一晩水分を含ませておく必要がある為、ボールに３キロずつ分けてうるかして行く事とする。(北病棟にて実施予定。)

・臼・杵の準備（企画担当者）臼は水を張って、ゴミを出したり木の張りを良くしておく。

＜南病棟C・Dユニット(午後)＞

・南Dユニットホールを会場にして、南C・Dユニットの患者様に集合して頂き、スタッフがもちつきをして見せ、患者様には餅つきの雰囲気を味わって頂き、餅つきを希望する患者様と杵を一緒にもちついて頂く。

・誤嚥防止の為、もちは一口サイズとする。また、味はごま・あんこ・くるみの中から2種類を選び

お茶と共に食べて頂く。

・キザミ食の方はもちを細かく刻み、ミキサー・トロミ食の方はごま・あんこ・くるみの中から2種類

を選び、かぼちゃの小倉煮を提供し季節感を味わって頂く。

・DM患者様の試食については主治医は確認しておく。

・当日、会場は民謡などを流し、餅つきの雰囲気を味わって頂く。

⑤当日の流れ再確認。

· 午前は、7時より北病棟キッチンを使いもち米を蒸したり、あんこ、雑煮、お茶の準備をしていく。

　　　→７時に北病棟深夜スタッフへ依頼する事決定しています。

⑥予定金額

・合計金額は￥3.6044で参加予定人数185名となる。1人分の予定参加額は￥195となっているが、現在もち米の単価が値上がりしている為、確認していく事としている分かり次第、早急にスタッフへ伝える事としている。

