第9回電算化委員会議事録
日時　：　2008年　12月　22日（月）　16：00　～　17：00

場所　：　青南病院　4階ユーティリティー

司会　：　東　和弘　　　　記録者：　音喜多　恵
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＜議事内容＞
・各担当の役割の活動報告と今後についての話し合いを行っています。

１．入職者ＷＩＺ研修会フォローアップについて
病院…残り2名のフォローアップは終了している。

12/16～の中途採用者はこれから行っていく予定。

今後入職したスタッフのフォローアップは、その都度入職者の名簿を見ながら引き続き行っていきます。
　　
２．パソコン内のデータ整理について

＜サーバー削減について＞

・メールの削除や、写真・画像の削除、部署ごとのフォルダ内の削除についてWIZの掲示版に載せたり、各部署でスタッフに声を掛け依頼している。

南山苑…前回、写真などはなるべく削除したくないと話しがあり、USBの購入が可能

か検討していく事となっていたが、本日担当者で話し合いを行う予定。

→話し合いの結果は次回の委員会で情報提供していく事としている。

　青風荘…部署宛てに届いたメールで古いものは削除し、現在はほとんどない状態。

　西病棟…スタッフ個人に、削除したメールの件数を自己申告で記入してもらうよう呼び掛け、用紙を作成し実施している。

※今後も各施設でスタッフに声掛けをし、フォルダ内の整理を進めていく事とする。

３.現職者のパソコン操作のフォローアップについて
　・フォローアップ必要対象者が118名に対し、前回2回実施した講習会に参加したスタッフが12名と少なかった事に対し、今後の予定として再度講習会を設けフォーローアップを行っていく事とする。期間は1/16～2月いっぱいの間で実施していく予定。1回目は1/15(木)を予定としている。

・前回は呼びかけがWIZの掲示板のみであり、任意での参加だった為、参加者が少なかったのではないかとの事で、今回は各部署のS.G.M.と連携をとり、実施日時を決めた上で各病棟へ対象者の連絡をする事としている。中途採用者へはフォローアップについて個人にメールで連絡しています。また、今回の講習会は前回より回数を多くし、3回くらい実施した上で対象者の70名～80名程出席できればそれを実績として出してもいいのではないか？との意見が出ています。

４.委員会出席について

・各委員会で、出席率が悪いとの事で次回の委員会より出席出来ない場合は、理由書を書いて部署のS.G.M.へ提出後、委員長へ提出していく事となりました。また、委員会開催日が公休などの場合は部署のS.G.M.へ勤務を調整してもらうなどして必ず出席するようにして下さい。

　　
