第11回（臨時）教育委員会議事録
開催日：平成22年　1月　21日（木）
時　間：15：30～16：10　　
場　所：4階ユーティリティ

記録者：小嶋　彩香
出席者：　14名

	小嶋

彩香
	長谷部

拓生
	村田

繭子
	東

和弘
	竹内

一貴
	藤原

英佳
	半澤

麻由美
	天間

愛美

	○
	業務
	○
	年休
	○
	○
	○
	○

	小泉

彰
	佐々木

美香
	上野

雅人
	木村

裕美
	鈴木

厚子
	田中

千華
	苫米地

諒
	上原子

友美

	○
	○
	×
	○
	○
	×
	産休
	×

	前島

大樹
	松川

達也
	磯沼

智香
	土岐

大介
	河村

佐保里
	佐藤

AOM
	
	

	○
	×
	○
	○
	○
	業務
	
	


※欠席した際は、速やかに欠席届を提出してください。欠席した方は、医療福祉学会への準備や研修運営について議事録、または委員へ確認してください。
1． 医療福祉学会について

企画書は個人にメールしてあるので、目を通しておいてください。

· 医療福祉学会の外部案内発送→田中、半澤（発送作業終了）

· 題字作成→半澤（作成予定：2月中旬）

· 必要物品の確認・発注→長谷部、竹内（確認し次第発注する）

· 外部受付→磯沼・上原子・河村佐保里

※現在のところ、外部からの参加申し込みはないが、申し込みがあった再は、受付担当に連絡します。

※医療福祉学会当日、教育委員は一日中参加となるため、管理者に出来るだけ一日フリーになれるようにお願いしてみてください。

※来年度発表確定→医事、２FA、南山通所、高齢事務、うみねこ幸房

	時間
	内容
	備考

	８：００～
	会場最終確認・タイムスケジュール確認
	教育委員会で最終打ち合わせ、機材確認

	８：３０
	医療福祉学会開催・開会の辞
	教育委員長

	８：３２
	理事長挨拶
	

	研究発表　午前の部

	８：４０～
	Ａ群（４題）　総合領域　　　座長：千葉COO（仮）

①総務　②TQM　③経理　④庶務
	田中、半澤

	９：２０～
	Ｂ群（１０題）　看護領域（精神）座長：佐藤AOM

①南病棟（介護）　②南病棟（看護）　③東病棟

④外来　⑤北病棟（日常生活）　⑥西病棟　

⑦通所（役割）　⑧北病棟（ナイトプログラム）　

⑨通所（家族介入）　⑩通所（栄養士）

対象：各病棟・外来・訪問看護・通所）
	東、藤原

木村、天間



	１０：５０～
	Ｃ群（５題）　診療・コメディカル　座長：川端IOO

①SW　②栄養　③OT　④心理　⑤Dr
	鈴木、佐々木

	１１：３５～
	Ｄ群（３題）　社会復帰訓練施設・地域生活支援　

座長：市島SGM（仮）

①青山荘　②青風荘　③こころすこやか財団）
	竹内、長谷部

	１２：１０
	休憩
	

	１３：００～
	特別講演
	60分～70分

	研究発表　午後の部

	１４：１５
	Ｅ群（４題）　高齢者介護福祉領域　座長：谷地AOM

①健康管理　②2階B　③3F　④認知症共同住居（雲の家）⑤在宅介護支援　⑥認知症共同住居（丘の家）　　　　　⑦居宅介護支援　⑧生活訓練
	村田・松川

前島・土岐

	１５：３５
	Ｆ群（８題）　各学会発表　　　座長：小向SGM（仮）

①庶務　②TQM　③こころすこやか財団　④心理　

⑤高齢・通所　⑥高齢・2階　⑦栄養　⑧医療安全管理

（対象：老人保健施設大会、青森県長寿研究会、日本精神医学会、日本早期認知症学会）
	小泉・上野

	１６：５０
	講評
	理事長、川端I.O.O

安ヶ平先生

	１７：００
	閉会
	教育委員長


発表時間・・・所要時間：９分（研究発表：７分、質疑応答：２分）

※座長決定・・・佐藤ＡＯＭ、川端ＩＯＯ、

※座長（千葉ＣＯＯ、谷地ＡＯＭ、市島ＳＧＭ、小向ＳＧＭ）を正式依頼中です。

※日付は進捗状況により、変更する場合があります。

※これからの流れとしては、座長が決定し次第、担当者が連絡をする。（これから学会当日まで担当する○○です、よろしくおねがいします。等）そこから、発表者に連絡をとり、リハーサルの予定を組み、施設予約をしていくという流れになります。

２．年間計画

	日時
	準備の内容
	担当

	企画書決裁後
	シンポジスト依頼

講師依頼

外部演題募集

院内(Drも含む)へのお知らせ

必要物品の発注と確認
	

	12月31日
	法人内・外部抄録締め切り　

→査読(A.O.M)
	

	1月15日迄
	座長依頼（I.O.O、A.O.M、S.G.M、J.G.M）
	小嶋

	1月25日迄
	抄録集見本作成し、理事長に提出
	各群担当者

	1月25日～31日
	抄録集印刷、製本
	全員

	2月1日～15日
	座長、発表者打ち合わせ
	各群担当者

	2月15日～23日
	発表リハーサル
	各群担当者

	2月24日
	発表スライド提出締め切り
	

	2月24日～25日
	会場設営
	全員

	2月27日～28日
	会場後始末
	全員

	2月28日
	発表原稿締め切り
	各群担当者が声をかける

	3月10日迄
	報告集作成
	小嶋


①院内研修

	
	開催月
	予定テーマ
	講師予定・委員会
	担当

	1
	5月
	喫煙と健康

～大丈夫ですか？あなたの肺～済
	安全衛生委員長　黒沢雅弘
	小嶋・鈴木

東・小泉

	2
	6月
	新型インフルエンザについて　済
	感染対策管理委員長　

鳥谷部久美子
	竹内一・半澤

藤原・天間

	3
	7月
	精神保健福祉の最近の動向　　済
	すこやか財団

竹内一貴
	長谷部・木村

上野・佐々木

	4
	8月
	院内ラウンドについて　　　　済
	感染対策管理委員長　

鳥谷部久美子
	小嶋・鈴木

東・小泉

	5
	9月
	医療ガス　　　　　　　　　　済
	医療ガス委員会・東酸
	小嶋・鈴木

東・小泉

	6
	10月
	医療安全管理　　　　　　　　済
	医療安全管理委員会
	竹内一・半澤

藤原・天間

	7
	11月
	精神保健福祉　　　　　　　　済
	精神保健福祉
	長谷部・木村

上野・佐々木

	8
	12月
	サプリメント　　　　　　　　済
	安全衛生委員長

黒沢雅広
	竹内一・半澤

藤原・天間

	9
	１月
	精神科リハビリ（仮）
	通所G　飯野静香SGM
	長谷部・木村

上野・佐々木

	10
	3月
	未定
	未定
	


2 苑内研修

	
	開催月
	予定テーマ
	講師予定・委員会
	担当

	1
	5月
	感染症について　　　　　　　済
	感染対策委員会　阿部Ns
	村田・松川

	2
	6月
	身体拘束　　　　　　　　　　済
	玉田美千栄IOO
	磯沼・上原子

	3
	6月
	新型インフルエンザについて　済
	阿部美樹さん
	村田・松川

	4
	7月
	緊急時の対応　　　　　　　　済
	健康管理G　竹内Ns、東Ns
	前島・竹内健

苫米地

	5
	8月
	事故対策及びリスクマネジメント済
	医療事故対策委員会　米内
	村田・松川

	6
	9月
	緊急時対応（ハイムリック法）

嚥下について　　　　　　　　　済
	健康管理G　東Ns
	磯沼・上原子

	7
	10月
	老健大会演会　　　　　　　　　済
	老健大会発表者
	前島

苫米地

	8
	11月
	介護技術・認知症の方への

ケアの仕方　　　　　　　　　　済
	竹内SGM、新田SGM
	磯沼・上原子

	9
	12月
	感染について・褥瘡について　　済
	健康管理G　

阿部Ns、、松川Ns、沢田Ns
	前島・苫米地

	10
	2月
	介護保健施設サービスについて　
	支援相談員　

青山PSW、瀬知さん
	前島・苫米地


3 法人研修（要企画書）

	
	開催月
	予定テーマ
	講師予定・委員会
	担当

	1
	9月
	消防
	防災委員会
	村田・竹内健

苫米地・上原子

	2
	12月
	医療安全管理
	佐藤AOM
	竹内一・東

木村・鈴木

	3
	1月
	個人情報保護
	青森大学　船木教授
	長谷部・藤原

小泉・田中

	4
	1月
	接遇
	接遇向上・苦情対応委員会
	上野・半澤

佐々木・天間

	5
	２月
	メンタルヘルス
	労災病院心理士　種市聡氏
	前島・小嶋

磯沼・松川

	6
	2月
	特別講演

アディクションについて（仮）
	岡崎　直人PSW
	


３．研修報告

　次回委員会で詳細確認していきます。

４．研修予定・進捗状況

＜院内研修＞

①2月18日、19日「精神科におけるリハビリテーション・デイケアについて」（仮）

担当：長谷部・木村・上野・佐々木

講師：飯野静香ＳＧＭ

進捗状況：木村さんを中心に動いていく。タイトルや内容が決まり次第、掲示板等でお知らせをしていく予定。

＜苑内研修＞

①1月21日22日→22日、23日に変更　　「介護保健サービスについて」

担当：村田・河村・前島

講師：青山PSW、瀬知さん

※今年度の苑内研修は終了となります。

＜法人研修＞

①1月29日（金）「個人情報保護」

担当：長谷部、藤原、田中、小泉

講師：青森大学　船木教授

進捗状況：研修内容は事例を交え、ガイドラインにそった講義を行なう予定。交通・宿泊・謝礼の準備はＯＫ

②1月18日（月）、19日（火）、26日（火）、27日（水）「接遇」

担当：上野、半澤、佐々木、天間

講師：接遇向上委員

進捗状況：現在実施中。次回研修報告をします。

③2月10（水）　「メンタルヘルス」

担当：小嶋、前島、磯沼、松川、土岐、河村

講師：労災病院　心理士　種市聡氏

進捗状況：企画書の決裁がおりました。講師と内容について小嶋が打ち合わせ中です。報告書は、土岐さん、河村さんが中心となって作成してください。当日の司会や外階段の鍵の担当は次回委員会で決めます。

５．次回委員会

2月4日（木） 15：30～

























