第5回　個人情報管理委員会議事録
日　時　　：　　2010年　10月20日（水）　15：30　～16：15
場　所　　：　　青南病院　４階ユーティリティー
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＜　議　題　＞　　
· 高成 恵里SGM～辞令によりすこやか財団に出向したため委員会の活動から外れます。

· 庭田 大樹SGM～高成SGMがメンバーから外れたため新たにメンバーとして加わり　　　

ます。

・活動事業の企画報告
　１規定見直し事業
　　担当事業活動工程について報告しています。
　　→中間ヒアリングにおいて、個人情報の取扱いガイドライン(厚生省・改訂版)を基に当法人の手順見直しを行なう事となりました。初めに青南病院の手順見直しを行い、各施設は順次見直しを行なっていく予定です。

　２情報漏洩防止事業
　　担当事業活動工程について報告しています。
　　→巡視の企画書は今月中に委員長へと提出します。

またチェックリストの達成基準を作成するため、リストを基にカンファレンスで部署ごとに話し合いを行なって下さい。話し合いで出された意見を基に、今後リストの基準を作成していきます。巡視はその後に行なう予定です。

　３漏洩啓発活事業
　　担当事業活動工程について報告しています。
　　→理事長にポスターを提出し決裁が下り次第、事業担当者内で打ち合わせを行ないます。

＜情報漏洩防止事業より＞
10/31(日)までに、漏洩防止基準事業のフォルダー内にある情報漏えい基準に、カンファレンス内で話し合った内容を入力して下さい。

※次回開催：11月17日（水）　15：30～16：30　病院2F会議室

　　　　　議題：役割担当者ごとの進捗状況確認
次回議事録担当：阿部大
