	C.O.O
	A.O.M

	
	


第 ３回　診療情報管理委員会　議事録
　　平成　23年　７月　28日（ 木 ）
　　　場　所：2階　会議室　  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：15：30～16：00
記録者：柴田　真弥 　　　
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· 欠席者は必ず目を通し、知らなかったということがないようにしましょう。
○診療録綴じ順統一に関する企画書作成の進捗状況について

　事業計画に基づき､診療録の綴じ順の統一･チェック方法の見直し等を行い､企画書を作成していく。各部署担当者で協力してカルテ綴じ順の確認を行い､H23年9月までに企画書の作成を実施していくこととしている。

＜病院＞

メンバー：久保、鈴木匡、鈴木幸、佐々木、油津、三浦、向

監査用の綴じ順資料を基に綴じ順を確認し、一覧表を作成し、終了している。今後も企画書の作成を実施していく。

＜南山苑＞

メンバー：赤坂、柴田、福田、石橋、奥利

　現在、綴じ順の記録チェック用紙を二種類作成し、南山苑の各フロア担当とどちらのチェック用紙を使うか検討中。南山苑の記録担当係で綴じ順のマニュアルを見直している最中である為、終わり次第、記録チェック用紙の検討を行っていく予定である。順次、企画書の作成を実施していく。

＜通所＞

メンバー：山地、矢幅

　南陽館でのカルテが通所と認知とで別れているため、現在はカルテを整理している状況である。認知の方では10月に実地指導が入る為、南陽館スタッフで綴じ順を統一できるよう確認しながら､企画書の作成を実施していく。

○H23年8月委員会について

　次回の委員会は､診療録綴じ順統一に関する企画書作成の進捗状況の確認を行う予定。8月末までに企画書を提出できるよう、企画書作成の作業を継続して実施し､進捗状況をまとめ､次回の委員会の際に報告することとしている。

