平成23年度

第7回防災対策委員会議事録

日時：H23年10月6日15:30～16：30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場所：病院4階ユーティリティー

　　　　　　　　　　　　　　　　記録：乙崎　義幸
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【緊急連絡網の運用に関して】

　9/22(木)に緊急連絡網を抜き打ちで実施しています。実施した結果、以下の問題点が挙げられました。

· 連絡網の順番がわからず、次に誰に電話するかがわからない。

· 順番を知るために病院へ電話をかける者がいた。その中には防災委員会の職員も含まれていた。

· 電話をかけたが登録している番号が違った。

· 電話が来たが誰かがわからない。

· 直属の管理者への折り返しの連絡がない。

　以上の結果から、スタッフ個人個人の連絡網に対する意識の低さが窺えます。今後の改善策としては、

1 電話に相手が出なかった場合、留守番電話に名前と用件を伝える。

2 電話に出ることができなかった場合、電話をかけてきた相手に再度連絡する。また、直属の管理者へ折り返し連絡する。

　以上の２点を緊急連絡網の備考欄に追加することとなりました。

また、1年に１度の緊急連絡網の運用は試行回数が少ない為、試行回数を増やしてみてはどうかとの意見があり、今後検討していく予定となっています。

・南山苑の緊急連絡網について

　現在の南山苑の緊急連絡網は、管理者から電話をスタートする際、ルートが枝分かれしていない状態です。その為、管理者に電話が戻ってくるまでの時間がかかってしまい、迅速な運用ができていない状況にあります。緊急連絡網を迅速に運用する為、ルートを３～５つに枝分かれさせることになりました。

・夜間想定の避難訓練について

　主担当者…土岐　江利子(前年度から引き続き)

　副担当者…山田　真紀

　となりました。企画書は後日提出します。

・各施設の避難訓練について

　南陽館…9/29(木)から10/13(木)に延期。

　　　　　10/6(木)に消防署へ企画書を提出。

　南寿の里…10/28(金)に実施予定。

※次回委員会開催は11/4(金)の予定となります。

