## 本部
第２０回 こころすこやか財団管理運営会議録
と き：Ｈ24年9月17日 16：00～16：30 ところ：財団会議室
参加者：CEO、松倉、秋山、高橋、有谷
| 会議日 | 会 議 名 | 報告者氏名
| 2012-09-17 | こころすこやか財団会議（案）
1 | 完了した業務 |  | 完了日
① | 請求業務 | 8月分利用料を国保連に9/10電送済 グループホーム 1,462,000円 ケアホーム 1,693,000円 青山荘 計1,810,890円 （宿泊）932,790円 （生活訓練）878,100円 | 2012-09-10
2 | 進行中の業務 |  | 完了予定日
① | 田面木まごころネットワーク 会議 | まごころネットワークの実施日10/20（土）に決定。企画書提出中。 | 2012-10-20
② | 財団夕涼会開催について | 9/17開催で企画書を提出し決裁済。 | 2012-09-17
3 | 遅延している業務 |  | 完了予定日
4 | 審議事項
5 | 報告事項
① | 財団職員新規採用者 | 9/16入職 9/17勤務開始 事務員 中居美智子 事務員 木村真祐子 悠湯介護職員 宮下輝美 以上３名の指導計画書を作成し提出中
② | 市・福祉政策課よりの依頼 | 23年度卒業の福祉人材育成センター受講生の就労状況の調査 ※調査表を送付可能な受講生のリストを作成して欲しい。 【調査内容】 ○雇用創出事業での雇用期間・賃金・応募経路・応募理由等 ○雇用創出事業まえの雇用形態・離職理由等 ○雇用創出事業終了後の就労状況・雇用形態・失業期間等
個人のデータについては、報告書にて提出済みの為、市役所にて対応をしてほしい。個人の情報については、事業終了に伴い、破棄したという事とする

## 障害・高齢
| 2012-09-17 | 高齢福祉支援部 管理運営会議 | 報告 | 松倉 典子
1 | 完了した業務 |  | 担当 | 完了日
① | すこやかサロン ゆうき（結喜） | 第6回若年性認知症サロン9/8報告書提出中。 | 鈴木
2 | 現在進行中の業務 |  | 担当 | 完了予定日
① | すこやかサロン ゆうき（結喜） | 第７回若年性認知症サロン10/13で企画書提出中。 | 鈴木 | 2012-10-13
② | もの忘れ検診 タッチパネル貸出 | 青森市高齢介護保険課より 9/25（1日間）・10/6（1日間）で貸出依頼あり。報告書提出中。 | 有谷 | 2012-10-06
③
②
③
5 | 報告事項 | 報告内容 | 担当 | 完了予定日
① | 悠湯の里 | 9/17現在：入居者数２０名1９室 入居 ・9/9 浪打様（302号室） ・9/15 石鉢様（307号室） ・・・ご夫婦での入居予定でしたが、奥様のみの入居となりました ・9/29 佐々木様（305号室） 入居申し込み ・市川恭子様（209号室） ・玉山郁子様（314号室） ・岩崎しわ様（312号室） | 松倉
② | 悠湯の里 事故報告書 | 有料サービス提供者 神様 朝食後薬 二重服薬 関係職員、顛末書提出中 | 松倉
| 2012-09-17 | 高齢福祉支援部 在宅介護支援センターたえみ | 報告 | 松倉 典子
1 | 完了した業務 |  | 担当 | 完了日
① | 介護予防教室 | 8月17、31日 下七崎介護予防教室 8月18日 松園町介護予防教室 報告書提出。 | 山口 | 2012-09-10
②
2 | 現在進行中の業務 |  | 担当 | 完了予定日
① | 介護予防教室 | 9月14日 下七崎介護予防教室企画書提出。 | 山口 | 2012-09-24
② | H24年度委託料請求 | Ｈ24年度八戸市在宅介護支援センター推進事業委託料後期分の請求書の提出依頼あり。9/26提出予定。 | 山口 | 2012-09-28
③ | 研修出張希望 | 10月30日 平成24年度高齢者虐待防止及び権利擁護研修会の参加希望書提出。 | 山口 | 2012-10-30
④ | 高齢者生活支援サポーター養成事業 | 全体企画書提出済。 | 山口 | 12月中旬
④ | H24年度八戸市地域回想法実践者研修 | 八戸市包括より地域回想法実践者研修の参加依頼再度受けています。 H25年度に地域回想法として事業を進めることになっている。是非回想法の研修を受けてほしいとのこと。 | 松倉 | 2012-10-07
3 | 遅延している業務 |  | 担当 | 完了予定日及び遅延理由
4 | 審議事項 | 審議内容 | 担当
5 | 報告事項 | 報告内容 | 担当 | 完了予定日
| 2012-09-17 | 高齢福祉支援部 若年性認知症サポートセンターゆえみ | 報告 | 松倉 典子
1 | 完了した業務
①
2 | 現在進行中の業務 |  | 担当 | 完了予定日
① | 若年性認知症ケア研修事業 | 6/5より、現場実習が開始。 | 鈴木 | Ｈ25年2月
4 | 審議事項 | 審議内容 | 担当
5 | 報告事項 | 報告内容 | 担当 | 完了予定日
① | 作業工賃支払い | 9/4（火） 作業工賃支払いを予定しています。 | 鈴木 | 2012-09-04
| 2012-09-17 | 障害福祉支援部 管理運営会議 | 報告 | 松倉典子
1 | 完了した業務 |  | 担当 | 完了予定日
2 | 現在進行中の業務 |  | 担当 | 完了予定日
① | 余暇支援（9月） | 地域の障害者を対象に、9/22（土）余暇支援「南部町ぶどう狩りツアー」を企画。 現在、参加者募集中。 | 間山 | 2012-09-22
② | 研修参加希望 | 平成24年度障害者ケアマネジメント実践研修会ｉｎ弘前が10/4, 5に弘前プラザホテルにて行われる。研修参加希望書を提出中（参加希望者：森）。 | 森 | 2012-10-05
4 | 審議事項 | 審議内容 | 担当 | 完了予定日及び遅延理由
5 | 報告事項 | 報告内容 | 担当 | 完了日
| 2012-09-17 | 障害者訓練施設 青山荘 | 報告 | 秋山欣也
1 | 完了した業務 |  | 担当 | 完了日
| 生活訓練(宿泊・自立) 入所 | 五日市規様 （６１歳、北病棟入院中、統合失調症） ～ 8日(土)入所 | 秋山
2 | 現在進行中の業務 |  | 担当 | 完了日
① | 通所希望相談 | ・青南病院通院中：根地戸恵様（市内在住、32歳、統合失調症、川端Ｄｒ担当）、正式に日中通所利用の希望があり、判定のための書類整備中 | 秋山
② | 入所希望相談 | ・松平Hp相談員より入所相談のあった利用者様（現在入院中、39歳・男性・統合 失調症、市内、8/18日に本人、家族、相談員来荘にて施設見学実施。 正式に利用希望の依頼あり。～ 入所判定のための書類等の提出依頼中。 ・以前にグループホーム入所相談に来られた（三沢聖心会病院通院中）方から、 正式に生活訓練利用希望があったとの事で、おいらせ町役場保健師より連絡あり。 入所判定のための書類等の提出依頼中。 | 秋山
③ | 環境整備 | 男子トイレ１・２階小便器詰まりあり。薬剤（サットジン）を流し込んでも改善せず。 三旺調機より修繕見積り取得。各種伝票添付し提出中 | 秋山
④
⑤
3 | 遅延している業務 |  |  | 完了予定日及び遅延理由
4 | 審議事項 | 審議内容 | 担当
5 | 報告事項 | 報告内容 | 担当 | 完了予定日
| 2012-09-17 | 精神障害者福祉ホームB型 青風荘 | 報告 | 秋山欣也
1 | 完了した業務 |  | 担当 | 完了日
① | 青風荘レク | ８月レクリェーション（8/25土、特別調理会～バーベキュー）実施報告書 ～決裁済 | 秋山 | 2012-08-31
2 | 現在進行中の業務 |  | 担当 | 完了日
① | 青風荘レク | ９月レクリェーション（9/22土、日帰り温泉旅行～三沢・やすらぎ荘）実施予定 | 秋山
② | 青風荘レク | 10月レクリエーション（10/27・土、島守：青葉湖・不習岳～紅葉見学・そば打ち体験） 企画書作成 ～ 提出中 | 秋山
③ | 入所に向けて | 情報提供会議・本人面談実施 ・北病棟4名：大上なみ様、山田隆雄様、津島イチ子、布施邦夫様、 以上４名入所に向けて調整中（障害程度区分申請中） | 秋山
④
④
④
3 | 遅延している業務 |  |  | 完了予定日及び遅延理由
4 | 審議事項 | 審議内容 | 担当
5 | 報告事項 | 報告内容 | 担当 | 完了予定日
| 2012-09-17 | 障害者就業・生活支援センターみさわ 管理運営会議 | 報告 | 松倉典子
1 | 完了した業務 |  | 担当 | 完了日
2 | 現在進行中の業務 |  | 担当 | 完了日
3 | 遅延している業務 |  | 担当 | 完了予定日及び遅延理由
4 | 審議事項 | 審議内容 | 担当
5 | 報告事項 | 報告内容 | 担当 | 完了予定日
決裁
決裁
決裁
購入する。
青春と業務請負契約をしているので、青春で対応をきちんとしてもらうように依頼する