第4回広報・記録委員会議事録
開催日：平成28年8月19日（金）

時　間：15：30～
場　所：病院2階会議室

記録者：小林夏樹
出席者：17名
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欠席の際は、速やかに欠席届を提出してください。
また、欠席をする際は、委員長・副委員長へ一報を入れること。
＜連絡事項＞
　なし

＜青仁会新聞＞
・8月号を8/15に紙ベースでの配布とWIZ掲示板へ掲載済み。

・周知方法をWIZ掲示板への掲載のみにするかどうかは青仁会祭り後に検討予定。

・9月号は、防災、行事、研修会などで作成予定。

＜For＞

・春夏号は発送完了。報告書も提出済み。

・秋冬号についてはこれから準備に入る

＜記念誌＞

・5、10年勤続者の確認、発行部数の確認など、企画書の作成を進めている。

＜青仁会祭り＞
・企画書の見直しをおこない、確認し、担当AOMへ提出済み。

〔演芸〕

　・出演決定：向陵高バトン、大正琴、田面木保育園、奏、松園町ことぶき会

　・連絡中：八戸高専ブラスバンド

　・高校はこの時期にテストがあるようで、オープニング向けのブラスバンド演奏での高校生出演が困難な状況。

　・田面木保育園からは時間厳守(出番の)をお願いされている。

〔アドベンチャー〕

　・クイズ問題を調整中。

〔屋台〕

　・看板作成中。

〔展示・体験〕

　・関係者(団体)等へ連絡･調整中。

　・DVD放映を検討中。（南山苑1FIOO室？）

〔会場〕

　・開催の看板を16日に設置予定でしたが台風のため未設置。設置日について検討中。

　・駐車場看板作成中。

〔施設案内・ボランティア・広報〕

　・ポスターは理事長へ確認済み。修正指示があり修正中。

　・配布箇所増の指示があり、八幡、長者地区を追加。

　・印刷はネット印刷を検討中。

　・ボランティアについては、13校へお願いの文書をFAXで送信済み。9/12〆。

〔産直〕

　・馬渡さん、石渡さんOK。詳しくはこれから。

〔本部〕

　・来場者用、職員用アンケート、当日配布のチラシ作成中。

　・着ぐるみについて、八戸商工会議所の「はっぴーくん」について問い合わせしたところ借用できそう。電話にて仮予約済み。

〔借用〕

　・借用物品についてまだ申し出ていない部署または変更のあった部署は茶田平まで連絡してください。

〔佐藤主担当〕

　・各担当ブースのやり繰りが必要です。会場担当の馬場さんと連絡しながら調整をお願いします。

〔小泉委員長〕

　・青仁会祭りの準備を進めるため、今後は毎週金曜に委員会を行います。忙しいとは思いますがご協力お願いします。最低でもどちらかの担当者が出席できるようお願いします。会場は病院2F会議室または病院4F。時間は15時30分から。

〔小向AOM〕

　・演芸での出演者(団体)について、この数でいいのか、増やすのか、など検討してください。

　・出演のお礼は食券のようだが、食べ物がなくなって食券を利用できなかった方がいたと聞いている。今回もお礼は食券で考えているようだが、そのような事がないようにできるのか？食券が利用できるお店を増やすとか、食券の利用方法（500円券1枚、100円券5枚綴、商品指定などなど）を工夫するとか、お礼にならないような事にならないように十分検討してください。また、出演者全てが食券でいいのかな？

　・着ぐるみについては借用で申請をしてみてください。

〔平賀IOO〕

　・大変ですが、がんばってください。

次回委員会は8/26（金）　15：30からです
（※青仁会祭りの準備のため毎週金曜に開催します！）

