第2回広報・記録委員会議事録（臨時）
開催日：平成28年8月26日（金）

時　間：15：30～　　
場　所：4階ユーティリティー

記録者：佐藤　歩
出席者：14名
	小泉　　　　彰
	荒木田　　　晃次
	天間　　　静香
	松舘　　　優司
	金井　　優樹
	新田
裕佳
	金谷
侑
	小屋敷
千瑛

	○
	○
	○
	×
	×
	○
	×
	○

	馬場
勇治
	佐藤　　　　　　歩
	楢舘　　和樹
	金濱　　　由里
	坂本
美華
	中村　　　眞人
	島守
広恵
	吉田
幸平

	○
	○
	○
	×
	×
	○
	○
	×

	吉田
美佳
	吉田
智香
	泉
朋和
	茶田平
博二
	佐々木　　裕子
	小林
夏樹
	
	

	○
	×
	○
	×
	○
	○
	
	


欠席の際は、速やかに欠席届を提出してください。
また、欠席をする際は、委員長・副委員長へ一報を入れること。
＜アドベンチャー＞

・アドベンチャー体験者へ景品を男の子用で「うまい棒」、女の子用で「ビーズのストラップ」としていたが、内容を変更し男女共に「うまい棒」を景品として渡すこととしている。うまい棒は昨年度の来場者数と予備分を考え90個用意する。

・これから看板の制作に取り組んでいく予定。

＜体験利用＞

・バーチャルハルシネーションの説明会に参加。(平賀IOOより資料を受け取り、スタッフに配布)

→説明時にストーリー1(3～4分間)を体験したが、資料にストーリー1～4がある為、全てを体験できるのか・全てを体験する場合時間はどれくらい要するのかを、今後確認していく。

・製薬会社の担当の方とは前日か当日に打ち合わせを行う。
＜会場・設営＞

・8月30日(火)までに看板の状態を確認し、修繕していく。修繕が完了し次第、看板の設置作業にとりかかっていく。

＜産直・フリマ＞

・産直：出店してくださる方と、商品の値段について調整を行っていく。

・フリマ：商品が集まってきている為、商品の確認と値段設定の調整を行っていく。

＜本部＞

・パンフレット、来場者と職員のアンケートを作成中。

・着ぐるみ「ハッピー君」は仮申請であり、今後本申請を行って行く。

・本申請が済み次第委員に連絡をする。

＜屋台＞

・慰問者へのお礼として考えていた食券・うみねこ工房のパン・お菓子をやめ、ドリンクでの対応とする。

※うみねこ幸房に依頼していたお礼用のパン・お菓子の件に関しては8月29日(月)に菅原AOMと小泉委員長で挨拶に伺うこととしている。

・射的、ストラックアウトに関しては1回50円と設定している。

＜ボランティア・施設見学＞

・募集をかけていた学校のほとんどがテスト期間となっており参加が厳しいとのこと。八戸准看護学校は午後に行事の運動会がある為、午前中に施設見学であれば参加できるとのこと。募集期限は9月12日までとなっている為、引き続き募集をかけていく。

＜広報＞

・プリントネットで発注をかけている

・構成が完成したら印刷をかけていく。今月中に発送予定となっている。9月2日(金)の臨時委員会で委員に配布していく。各委員に配布先の担当を設定している為、各自確認し、担当になっている地域に1週間程度で配布していく。

＜演芸＞

・周辺地域の中学校はテスト週間にはいるため、参加不可となっています。

・三沢ガーデンフェスティバルの三味線・バンドに参加可能であるかを交渉中。

・オカリナのチームにもこれから連絡を取っていく予定

・フラダンスチームの高橋先生より、出演時間の希望あり。(出来れば1番最後の時間)

→今月中に慰問者を確定させ、送球にタイムスケジュールを組んでいく。

　　タイムスケジュールが確定次第、慰問者へ早急に連絡をしていく。

各セクションの企画書を再提出する。進捗状況をスタッフ全体で把握出来るよう

こまめに連絡をとっていくこととする。

次回定例委員会は9月2日（金）15時30分　病院4階ユーティリティーで行います。

