平成29年度

第1回　防災対策委員会　議事録

日時：平成29年6月14日（水）16:00～16:30

　　　　　　　　場所：病院2階会議室

　　　　　　記録：奥寺　裕樹
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＜連絡事項＞
【今年度の委員会事業計画】

・事業方針：防災への対応力を強化するため、訓練と対策を行う
・事業目標：
（１）非常時用備品の整備（継続）
（２）防災食（非常食）の確保（継続）
（３）防災訓練の実施（継続）
（４）防災機器の点検（継続）
（５）防災マニュアルの整備（継続）
（６）防災教育の強化 （継続）
（7） 緊急連絡網の定期的な更新（継続） 
【非常時用備品の整備】
　法人防災コンテナの点検を行い、必要物品について今後話合います。
　点検日については後日ご連絡します。
【防災食の確保】
　昨年度から引き続き行っている事業です。
　現在予算案を立てています。
【防災訓練の実施】

○避難訓練について

各施設で年２回の避難訓練（日中・夜間想定）を実施する事としています。

各施設の第１回目の避難訓練に関しては8月まで、第２回目は平成30年2月までの終了目標

とします。

勤務調整の兼ね合いもある為、6月中に1回目の避難訓練企画書作成を開始して下さい。

【企画書担当（企画書の担当であり、当日は配属部署の委員全員で動きます）】

青南病院

1回目（8月予定）：木村・石橋（6月中に企画書提出）

2回目（2月予定）：小屋敷・小原・見上（12月中に企画書提出）

青陽館

1回目（8月予定）：斎藤（6月中に企画書提出）

2回目（2月予定）：斎藤（12月中に企画書提出）

南山苑

1回目（8月予定）：稲塚（6月中に企画書提出）

2回目（2月予定）：佐々木（12月中に企画書提出）

南陽館

1回目（8月予定）：赤坂（6月中に企画書提出）

2回目（2月予定）：赤坂（12月中に企画書提出）

南寿の里

１回目（8月予定）：庭田（6月中に企画書提出）

２回目（2月予定）：庭田（12月中に企画書提出）

ＬＣＰみさわ

１回目（8月予定）：田村・平井（6月中に企画書提出）

２回目（2月予定）：田村・平井（12月中に企画書提出）

あおぞらクリニック

1回目（8月予定）：斎藤・梁田（6月中に企画書提出）

2回目(2月予定)：梁田（12月中に企画書提出）
○防災訓練について
9月の防災週間に合わせ、大規模災害を想定した防災訓練を行います。
　担当：宮﨑・奥寺
【防災機器の点検】
消火器、非常灯を含めた防災器機の点検を行う必要があります。

監査の際に必要となる事項の為、定期的にチェックしていきます。

▼6月度　防災機器点検について（消防用設備／危険物）
	点検施設
	点検責任者
	点検日

	青南病院（本部含む）
	木村
	

	青陽館（古民家含む）
	石橋
	

	南山苑
	佐々木
	

	南陽館
	赤坂
	

	南寿の里
	庭田
	

	LCPみさわ
	田村
	


▼7月度　防災機器点検について（消防用設備／避難設備）

	点検施設
	点検責任者
	点検日

	青南病院（本部含む）
	小原・見上
	

	青陽館（古民家含む）
	小屋敷
	

	南山苑
	稲塚
	

	南陽館
	赤坂
	

	南寿の里
	庭田
	

	LCPみさわ
	平井
	


【防災マニュアルの整備】

　ＴＱＭと協議
【防災教育】
　教育員会と協議
【緊急連絡網の定期的な更新について】

各部署で緊急連絡網の更新をお願いします。
電話番号の不備がないか確認をし、順番や病欠・産休・育休等で不在となっているスタッフに関しては各自でＳＧＭやＴＯＬへ確認を取り、早急に更新を行って下さい。

尚、今後は委員会が開催される第2水曜日までに更新・差し替えをする事とします。
※フォルダーの場所は共有フォルダー→委員会→平成29年度法人防災委員会→緊急連絡網

【緊急連絡網更新担当】

青南病院

・東病棟：木村誠　・西病棟：石橋清香　・北病棟：小屋敷　・南病棟：見上

・コメディカル、外来、はちのへ認知症疾患医療センター：宮﨑　・青陽館：斎藤
・診療：宮﨑

南山苑

・2階A･B：佐々木、奥寺　・健康増進、老健事務：稲塚　・南陽館：赤坂　

南寿の里：庭田
五福
・訪問看護：金井　・訪問介護：梁田

ＬＣＰみさわ

・南天の郷：田村　・南風苑：平井　・味彩亭：斎藤　・あおぞらクリニック：斎藤　・悠楽の里：村山
悠湯の里：村山
本部：宮﨑
▼自衛消防組織編成表について

病院スタッフは自衛消防組織編成表の作成も行います。
各自、ＳＧＭへ確認を行い災害時の誘導係や消火係、連絡係等を決め書式へ入力して下さい。
こちらも更新の必要がある為、第2水曜日までに更新･差し替えを行って下さい。

次回委員会実施予定

日時：平成29年7月12日(水)　15:30～16:00

場所：病院2階会議室

