臨時
広報・記録委員会議事録
開催日：2019年　8月　21日（水）
時　間：16：00～　　
場　所：病棟2階会議室

記録者：金谷　侑
出席者：11名
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＜祭り各セクション進捗状況＞　
・レク・展示・体験～必要物品の発注は依頼済み。SWの相談コーナーについてはSWへ依頼
済み。OTにも依頼中であり、何を作るかは相談中。パンフレットは去年と同じものを使用するか確認中。栄養相談については、管理栄養士人員不足のため実施出来ない為、トロミ食体験等を検討中。
・施設案内　広報　～全8校にボランティア依頼し、八戸社会福祉専門学校より1名施設見学
　ボランティア　　　とボランティアで参加予定。保険に関しての問い合わせあり、各自で加入していただく事とし返事している。ボランティアに関しては人数が少ない場合、再度募集をかけていく。ポスター依頼中であり、外部で張る場所を確認中。チラシのポスティングに関しては9/9の週に開始していく予定。病院の案内用紙も加えてポスティング行っていく。
· 　　借用　　　～メンタルケア病棟や倉庫の物品は確認済み。必要物品は庶務・青山荘に　　　　　　　　
依頼済み、借用書の作成を行っていく。天候に合わせ、前日・前々日に物品準備行っていく。
· 　　演芸　　　～各慰問者様へスケジュールや場所等について確認・連絡済み。
田面木保育園様に関しては、雨天時は参加出来ないとのこと。バトンチー　　　ム　アリエス様は雨天時、南山苑ホールで実施予定とする。その際、演技スペース確保のための人員配置が必要となる。
· 　産直　フリマ～参加者を募集予定。病院・南山苑より数名参加予定となっている。
　　　　　　　　産直→木村さん（床屋）、馬渡　道信さん
　　　　　　　　出展物の値段設定行っていく予定。
· 　　屋台　　　～外部参加者の書類を準備中。内部参加者の許可は取れている。各屋台で出　　　　　
たごみに関しては各々で持ち帰るようにする。レイアウトとして子供向け　　
のくじやスーパーボールすくいは1つのテントを構えて実施する予定。
ジュースに関しては、去年同様に人員配置等もふまえ朱夏様に委員長より依頼し、値段も安価で提供できるよう検討して頂く予定。
・会場設営　駐車場～屋台・演芸担当におおよその人数と車の台数について確認中。大正琴様よ
り出来るだけ会場に近い駐車場を借りたいとの希望ある為、場所について検討中。また、車椅子を1台使用したいとの事で、病院から借用できるかを確認していく。朱夏様への駐車場借用依頼を行っていく。横断幕の設置は朱夏様に依頼済みであり、今後日程等確認していく。看板については、倉庫にて確認し、日付修正し9月上旬に設置予定。会場設営に使用するバルーンor風船の飾りつけについて検討していく。
· 　　　本部　　～アンケート・3折りのパンフレット作成していく。

・アニマルコーナー～本部のカメやウサギ、経理楢館さんのフェレット（体調に合わせ）参加予定となっている。　　
＜その他＞
・お小遣いは800円とする予定。
・病院・南山苑に開催のポスター展示を行っていく。南山苑は来週掲示予定。
・各管理者へ祭りに合わせ勤務調整とサポートスタッフ選出の依頼を行っていく。
・欠席の際は、WIZで欠席届の申請をして、委員長・副委員長へ一報を入れてください。
・次回委員会は9月4日（水）　16：00～となります。
