臨時広報・記録委員会議事録
開催日：2019年　9月　18日（水）
時　間：16：00～
場　所：病棟2階会議室

記録者：工藤弘美

出席者：7名
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＜FOR＞　

・春夏号の決済が済んでいます。

・秋冬号　中間報告で指摘を受けたところを訂正し提出。

＜新聞＞

・9月号の記事は決裁が降りたので、印刷・配布していく。

＜記念誌＞

・寄稿文の依頼をして、徐々に作成した文章が集まってきています。

・永年勤続者の写真は、これから進めていきます。

＜祭り各セクション進捗状況＞　
・施設案内　広報　～施設見学はについては、各部署にメールで依頼しており7名の予定。ボランティアの人数は15名。ネームカードは祭り前日までに庶務の庄司さんにお願いしている。駐車場に関して、入車は乗り合わせでお願いしている。

ポスティングは、振り分けられた担当分、各自にお願いしている。

　　　　　　　　　　今後、サポートスタッフのタイムスケジュールを作成していく。合わせてボランティアに付くサポートスタッフも決めていく。

・借用　　　　　  ～各セクションから必要物品の依頼より、物品の確認は行っている。

　　　　　　　　　　借用物品は、祭りの開催日2日前に五福前に移動する予定としており、

　　　　　　　　　　祭り前日準備の際は、各セクションで借用物品があるセクションの担当者は取りに行くようにと申し送りがある。
・演芸　　　　　 ～創作太鼓「奏」様は、参加が難しいとのことで、今年度は、5組の出演とな

る。今回は、八戸奏楽堂様が演奏を1時間としている。ジャズバンドは2部構成で演奏していく予定）

・産直　フリマ　 ～商品への値札貼りは、前日に行っていく予定。

　　　　　　　　借用物品は借用係へ依頼している。

　　　　　　　　つり銭に関しては、これから依頼していく予定。

・屋台　　　     ～消防への書類申請は、完了済み。

祭り開始の15分ほど前に消防の方と立ち会いで店舗の確認等を行っていく予定。出店店舗には、誓約書等は行き届いている。また、消火器は出店店舗側での容易となるため、店舗側に依頼する予定。ジュースに関しては、朱夏に依頼し、売り子も配置してくれるとのこと。必要物品として、テントと水色のたらいを用意していく。
・会場設営　駐車場～大型看板等は、朱夏に依頼済み。(支柱を小さくして付加を少なくしてゲ

　　　　　　　　　　ートにすることとしている。)

駐車場等に関しては、レイアウトを作成し、駐車カードを作成していく。
・本部　　　　　　～アンケート・3折りのパンフレット・BOXを作成済み。着ぐるみ（いか

　　　　　　　　　　　ずきん）と子供達をポラロイドカメラで撮影するコーナーを設けていく。

(限定何名かは今後決めていく。)
＜その他＞
・財団本部から、毎年テントの汚れが酷いため、きれいな状態での返却をするようにとのこと。

・主担当から、オーダリング等は、発注済み。

・欠席の際は、WIZで欠席届の申請をして、委員長・副委員長へ一報を入れてください。
・次回委員会は9月25日（水）　16：00～の予定となります。

