教育委員会　第7回　臨時委員会

開催日：令和元年11月1日

時　間：8：30～9：00

記　録：木村　佐江子

| ＩＯＯ 平賀 | ＡＯＭ 小向 | 委員長 木村 | 副委員長 山之口 | 東Ｇ 松舘 | 西Ｇ 松沢 | 南Ｇ 藤田 | 入所Ｇ 河原 | 健康Ｇ 島守 | 健康Ｇ 鈴木 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| × (業務) | ○ | ○ | ○ | ○ | △ (業務) | △ (夜勤) | △ （夜勤） | ○ | ○ |
| 南寿 熊谷 | 南寿 川井 | みさわ 簗田 | みさわ 小笠原 | 総務 高坂 |  |  |  |  |  |
| ○ | △ (夜勤) | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |

- 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。

R1年度医療福祉学会　担当・今後の作業について

※当日参加できない→島守さん、熊谷さん

※発表者→川井さん(ポスター発表予定)

済　抄録査読・群分け・座長依頼･･･小向ＡＯＭ、木村、山之口さん

- 口述12題（3群）・ポスター17題（4グループ）

- 座長（依頼済み）

口述：佐藤ＡＯＭ・菅原ＡＯＭ・高成ＡＯＭ

ポスター：野々上ＳＧＭ・加藤ＳＧＭ・藤原ＳＧＭ・土岐ＳＧＭ

特別講演：小向ＡＯＭ

済　外部案内･･･木村

(八戸学院大学　千葉学園　あかしや寮　こころすこやか財団　はちのへファミリークリニック)

報告書作成、在庫確認と物品発注…山之口さん、高坂さん、藤田さん、島守さん

コピー用紙(20冊+5冊)

トイレットペーパー10個発注

ポスター発表用パーテーション準備

済　抄録集編集・製本･･･熊谷さん、松沢さん、川井さん、河原さん

＜スケジュール予定＞

9/15　　抄録提出〆切り

9月中～担当者は書式・フォント・ポイント確認

バックアップ後編集作業・ファイル名統一（タイトルで）

査読・群分け･･･小向ＡＯＭ、木村、山之口さん

担当者は群分け決定後、群フォルダ作成し入れ替え

執行会議にて一覧表見せる

理事長に１回は提出

10/21～ 印刷・製本作業開始

10/29～ 配布

※配布名簿の作成（総務に確認　作成部数を考えます）

開催スケジュール・協力依頼をメールで委員へ連絡

（※その日の作業に入った名簿も控えておく）

製本機は庶務より借用

評価内容と表彰…小向ＡＯＭ、木村、山之口さん

・座長用評価表(去年と少し変更あり)

・参加者用　口述　評価用紙

・参加者用　ポスター　評価用紙

済　発表の記録用紙の作成･･･小笠原さん・松舘さん

- Ｈ30医療福祉学会に「Ｈ30質疑応答記録用紙」参照

- プログラム決定したら作成（ＷＩＺに確定版掲載します）

- 口述発表・スライド発表両方作成

済　PPT及び発表原稿の締め切り10/18（金）･･･簗田さん、高坂さん

提出確認、パワーポイントの組み換え（群ごとに）

（群ごとにフォルダ作成しファイル名・フォルダ名を修正）

座長への注意事項、評価用紙、抄録・ＰＰＴ印刷、配布…

精神領域（松沢さん）、高齢領域（川井さん）

ステージテーブル用（演者・座長名・講師・講師名）・看板・記念ホール入口用プログラム・「医療福祉学会」看板修正…島守さん、熊谷さん

司会…松舘さん　特別講演のみ木村

第５回法人研修（特別講演）…鈴木さん・松舘さん・簗田さん

「外国人介護人材受け入れの現状と積極的活用（仮）」中山　辰巳様

11/3（日）13：00～14：30

ビデオ研修について　病院：11/11　　みさわ：11/11・12

ＷＩＺ掲示・出欠表・アンケート用紙の準備をすすめてください

会場準備とＷＩＺなどでの案内　（参加対象者は当日現場残りスタッフ以外全員）

講師プロフィールデータあり　抄録担当者はページの作成　済

ビデオ編集作業依頼　(小林さんに依頼済)

個人研修カードではなく、Ａ４半分のアンケート用紙人数分印刷準備(残90枚位)

講師より配布資料が届き次第人数分の印刷　10/27頃に届く予定

特別講演（法人研修）報告書の作成･･･配布資料（ＰＰＴ）、出欠表、会場写真

終了後にお礼状の作成・郵送

謝礼金：木村メール送ります、おしぼりとコップ：木村(必要なし)

＜11/1の作業＞

①看板題字作成

②司会者の事前打ち合わせ及びリハーサル⇒11月1日にまとめてのリハーサル

③ＰＣ準備（ＭＭ用・ＴＱＭ・南山）→ＰＰＴデータ取り込み

※リハーサルの際の発表者対応（10～12時）

※ＡＶ機器（マイク数）・照明・カメラ・空調

④ポスター発表用パーテーション準備

※ポスター発表用ＰＰＴ掲示確認（掲示場所準備）

⑤配布資料印刷

⑥評価用紙印刷

⑦トイレットペーパー取り付け（メンタルケア４階）

⑧講師控え室

⑨教育委員用のテーブルや椅子準備

当日の動きの確認

※あくまでも時間通りに進むか分からないので、自分の役割時間前には会場待機する

・会場総括･･･全体の流れなどを確認しながら、何かあれば指示対応･･･小向ＡＯＭ

・講師接待・送迎・講師対応…小向ＡＯＭ

・司会者（松舘さん）･･･群の進行案内、座長へのバトンタッチ

（群の進行は、座長が実施。質疑応答は群発表の最後に実施）

・担当群・・・タイムキーパー、質疑応答記録（座席の前中央辺りに位置する）

・ステージそで待機･･･演題のＰＰＴの切り替え、トラブル時の対処など

・南A受付待機…外部の方が来る可能性もあるので、来た際の会場への案内

また、どちらから来たのかの確認もしておく⇒芳名簿

11/1（水）の会場設営⇒委員全員

- 司会者の座長や発表者との事前打ち合わせ及びリハーサル⇒

11/1にまとめてのリハーサル

（各部署にメールを送ります。参加するかしないかは各部署・発表者に任せます。

教育委員のいる時間帯に記念ホールに来れる方は、ＰＰＴの確認等行なう。）

発表について（11/1のリハーサル時、発表者全員に説明）

発表時間：6分以内

5分で1回目のチン

6分で2回目のチンチン→座長が終了の声がけをする

質疑応答：各演題終了後2分以内

各座長が演題、演者、タイトルを紹介するので、発表者はすぐ発表を始める

タイムキーパー・質疑応答記録係

口述：第1群　　統括：山之口さん　　タイム・記録：川井さん・木村

第2群　　統括：山之口さん　　タイム・記録：川井さん・木村

第3群　　統括：山之口さん　　タイム・記録：川井さん・木村

特別講演　記録：川井さん

ポスター：Ａグループ　　タイム・記録：小笠原さん

Ｂグループ　　タイム・記録：簗田さん

Ｃグループ　　タイム・記録：松沢さん

Ｄグループ　　タイム・記録：河原さん

環境調整…鈴木さん、河原さん

- ビデオカメラ・音響・デジタルカメラ・照明・空調・ＰＣなど物品の確認

- ビデオカメラの手配と対処：充電・メモリカード残量

医療福祉学会報告書のまとめ（終了後１週間以内を目途に）

…山之口さん、高坂さん、藤田さん、島守さん

【次回委員会予定】

日時：R1年11月20日（水）15：30～

場所：病院2階　会議室

議事録：藤田さん・松館さん