2021年度

第1回　防災対策委員会　議事録

　　　　日時：2021年6月3日（木）16:00～16:30
場所：青南病院2F会議室

記録：宮﨑　ひとみ
委員出欠（○×）

	平賀IOO 
	大澤IOO
	小向AOM
	野々上ＡＯＭ
	宮﨑
（庶務）
	松川（真）
(入所)
	簗田
(南風苑)

	○
	○
	○
	○
	○
	×（有休）
	○

	庭田
(南寿の里)
	田村
 (南天の郷)
	畑中
(悠湯の里)
	藤原SGM
(東)
	高橋SGM

(西)
	松村SGM

(北)
	上野SGM

(南)

	○
	×（業務）
	×（業務）
	○
	×（明け）
	○
	×（明け）

	赤坂SGM

(外来・センター)
	小川SGM

(コメディカル)
	斎藤SGM
(青陽館)
	大井SGM
(訪問看護)
	柳田SGM
(クリニック)
	附田SGM
(南天の郷)
	白川SGM
(健康管理)

	○
	○
	○
	×
	○
	×
	×（公休）

	河原SGM
(入所)
	奥寺SGM
(南寿の里)
	福士SGM
(訪問介護)
	村山
(悠湯・悠楽)
	庄司TOL
(庶務)
	小林
(庶務)
	松舘
(東)

	×（明け）
	○
	×（公休）
	○
	〇
	○
	×

	松村（亜）
(東)
	石橋
(西)
	大久保
(北)
	加藤JGM
(南)
	蕨野
(青陽館)
	柴垣
(作業療法)
	金谷
(訪問看護)

	○
	○
	〇
	○
	○
	○
	×（業務）

	川平
(入所)
	金子
（入所）
	栗山

（南陽館）
	小笠原
（訪問介護）
	
	
	

	○
	○
	○
	○
	
	
	


＜はじめに＞
防災対策委員会は、各種災害・病気の流行・非常事態に対し、各施設サービス機能を維持する為に、平時からマニュアルの整備や防災教育・訓練を行い、防災意識の高揚・徹底を図る委員会です。
【事業目標】

1.　災害発生時に災害の予防及び人命の安全確保ならびに被害の拡大を予防する。 

2.　災害発生時に迅速な対応を行うことができるようにする。
3.　防災設備・防災備品の保管場所・使用方法を周知させる。
4.  様々な災害に対応していけるような訓練を実施し、職員の対応力を養う。
5.　職員への防災・減災への意識付けを行う。
【事業計画】
（1） 非常時用備品の整備（継続）
（2） 防災食(非常食)の整備（継続）
（3） 消防訓練の実施（継続）
（４）消防用設備機器の点検（継続）
（５）防災マニュアルの見直し（継続）
（６）防災教育の実施（継続）
（7） 緊急連絡網の定期的な更新（継続）
＜報告事項＞
1 非常時用備品の整備
	担当者
	（主）小林・宮﨑

	予定月
	計画内容
	実施内容

	6
	防災コンテナ内の点検･確認
	・使用期限切れ、数量、機材の点検･動作確認

	6
	発電機点検（1回目）
	

	7～8
	入替･必要備品の検討･購入･整備
	・使用期限切れの物の入替と、新たに必要と思われる備品の検討
・入替･必要備品の購入･整備

	7
	発電機点検（2回目）
	

	9
	発電機点検（3回目）
	

	12
	防災コンテナ内の点検･確認
	・使用期限切れ、数量、機材の点検･動作確認

	12
	発電機点検（4回目）
	


2 防災食（非常食）の整備
	担当者
	（主）宮﨑・庄司

	予定月
	計画内容
	実施内容

	随時
	賞味期限確認
	・賞味期限切れごとに入替実施
・入替品は、栄養チームと協議し食事提供に使用

	8
	見直し･運用マニュアル整備
	・食しやすい防災食となるよう見直し実施
・保管･提供方法など、運用についてマニュアル整備


3 消防訓練の実施
（1） 防災訓練（1回目）
	施設
	担当者
	予定日
	企画書
提出日
	実施日
	報告書
提出日

	
	
	7月後半
	6月中
	7月後半
	8月中

	1 青南病院
	主：松館
松村（亜）・石橋・大久保・加藤
	
	
	
	

	2 青陽館
	主：蕨野
柴垣
	
	
	
	

	3 南山苑
	川平・金子
	
	
	
	

	4 南陽館
	栗山
	
	
	
	

	5 南寿の里
	庭田
	
	
	
	

	6 LCPみさわ
	簗田
	
	
	
	

	7 あおぞらクリニック
	柳田
	
	
	
	

	8 悠湯の里
	畑中
	
	
	
	


（2） 大規模災害訓練
	担当者
	宮﨑、藤原SGM、高橋SGM、松村SGM、上野SGM、赤坂SGM、小川SGM、斎藤SGM、大井SGM、白川SGM、河原SGM、奥寺SGM、福士SGM、庄司TOL

	予定月
	計画内容
	実施内容

	6
	日程を決め企画書提出
	

	7～8
	事前打ち合わせ
	

	9
	訓練実施
	


（3） 消火器を使用しての消火訓練
	担当者
	松川・宮﨑

	予定月
	計画内容
	実施内容

	6
	消火器の点検
	各施設の消火器の設置状況を確認完了
病院・青陽館・寮：宮﨑
南山苑・南陽館・南寿の里：松川
あおぞらクリニック：柳田SGM
LCPみさわ：庄司
今年度は17本の期限切れ消火器の交換を行う予定です。

	7
	日程を決め企画書提出
	

	9
	事前打ち合わせ
	

	9
	訓練実施
	


（4） 防災訓練（2回目）
2月頃実施目標とし、1回目の訓練終了後、担当者を決めます。
4 防災機器の点検
日常点検：毎月、担当を決め、防災機器の日常点検を行います。
・防災委員長、又は副委員長、担当者、防火管理者、庶務チームの中から3名以上同行させ点検を行
います。(難しい場合は2名でも可)

・毎月点検担当者が点検候補日を設定後、メールにて点検日を調整します。
・点検報告書・点検表は所定の書式を用いて、チェック項目通り行い、印刷して提出します。

・点検時不具合を発見した場合、担当者が修繕発注伝票を作成し、庶務チームへ提出します。

（6月・7月　防災機器日常点検　担当表）

	施設
	6月
	7月

	点検項目
	消防用設備
危険物
	消防用設備
避難設備

	1 青南病院
	松村（亜）
	石橋

	2 青陽館
	蕨野
	柴垣

	3 南山苑
	松川
	川平

	4 南陽館
	栗山
	栗山

	5 南寿の里
	庭田
	庭田

	6 LCPみさわ
	簗田
	田村


5 防災マニュアルの見直し　
	担当者
	宮﨑・小向AOM・野々上AOM

	予定月
	計画内容
	実施内容

	5
随時
	防災マニュアル見直し
	・見直し作業実施
・法改正、実状にあわせ見直し実施


6 防災教育の実施

	担当者
	宮﨑、藤原SGM、高橋SGM、松村SGM、上野SGM、赤坂SGM、小川SGM、斎藤SGM、大井SGM、白川SGM、河原SGM、奥寺SGM、福士SGM

	予定月
	行動計画
	達成基準

	8･2
	消防用設備の取り扱いなどの指導
	・機器の取り扱い指導

・災害時の行動確認の確認を実施


7 緊急連絡網の定期的な更新について
毎月、緊急連絡網の定期的な確認と更新、周知をお願いします。
緊急連絡網は防災委員会のフォルダにあります。
各部署管理者と相談し、確認を取りつつ更新を行ってください。

（緊急連絡網更新担当表）

	施設
	部署
	担当者

	青南病院
	東病棟
	松村

	
	西病棟
	石橋

	
	北病棟
	大久保

	
	南病棟
	加藤

	
	コメディカル・外来・はちのへ認知症疾患医療センター
	柴垣

	
	青陽館
	蕨野

	
	診療
	庄司

	南山苑
	2階A・B
	金子

	
	健康増進・老健事務
	松川(真)

	南陽館
	
	栗山

	南寿の里
	
	庭田

	五福
	訪問看護・訪問介護
	福士

	LCPみさわ
	南天の郷
	附田

	
	南風苑
	簗田

	
	あおぞらクリニック
	柳田

	悠湯の里・悠楽の里
	
	村山

	本部
	
	小林


人事異動があった為、担当を変更している箇所がある為、各自で確認お願いします。
【次回の委員会】
2021年7月1日（木）16時00～
青南病院2F会議室での予定です。
