2022年度

第1回 防災対策委員会 議事録

日時：2022年6月2日（木）16:00～16:30
場所：青南病院2F会議室

記録：斎藤 慶大
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＜はじめに＞

防災対策委員会は、各種災害・病気の流行・非常事態に対し、各施設サービス機能を維持する為に、平時からマニュアルの整備や防災教育・訓練を行い、防災意識の高揚・徹底を図る委員会です。

【事業目標】

1.災害発生時に災害の予防及び人命の安全確保ならびに被害の拡大を予防する。 

2.災害発生時に迅速な対応を行うことができるようにする。

3.防災設備・防災備品の保管場所・使用方法を周知させる。

4.様々な災害に対応していけるような訓練を実施し、職員の対応力を養う。

5.職員への防災・減災への意識付けを行う。

【達成目標】

（１）非常時用備品の整備（継続）

（２）防災食(非常食)の整備（継続）

（３）消防訓練の実施（継続）

（４）消防用設備機器の点検（継続）

（５）防災マニュアル・BCPの見直し（継続）

（６）防災教育の実施（継続）

（７）緊急連絡網の定期的な更新（継続）
＜報告事項＞

1 非常時用備品の整備
	担当者
	【主担当】宮崎・庄司

	予定月
	計画内容
	実施内容

	6・9・12・3
	防災コンテナ内の点検･確認
	・使用期限切れ、数量、機材の点検･動作確認

	7
	入替･必要備品の検討･購入･整備
	・使用期限切れの物の入替と、新たに必要と思われる備品の検討
・入替･必要備品の購入･整備


2 防災食（非常食）の整備

	担当者
	【主担当】宮﨑・庄司

	予定月
	計画内容
	実施内容

	随時
	賞味期限確認
	・賞味期限切れごとに入替実施
・入替品は、子ども食堂などに寄付

	8
	運用マニュアル見直し
	・食しやすい防災食となるよう見直し実施
・保管･提供方法など、運用についてマニュアル整備


※今年度は防災食の活用(炊き出し提供？入院患者/入居者様への提供？)も計画案にあり

3 消防訓練の実施
（1） 防災訓練（1回目）
	施設
	担当者
	企画書
提出
	実施
	報告書
提出

	1 青南病院
	【主担当】小沼、大久保
【副担当】石橋、松村(亜)、川守田、安田
	6月
	7月
	8月

	2 青陽館
	【主担当】藤田
【副担当】大谷地
	
	
	

	3 南山苑
	【主担当】松橋
【副担当】金子
	
	
	

	4 南陽館
	【主担当】松川
【副担当】犹守
	
	
	

	5 南寿の里
	【主担当】奥寺
	
	
	


	6 LCPみさわ
	【主担当】田村
【副担当】三村
	
	
	

	7 あおぞらクリニック
	【主担当】小林
	
	
	

	8 悠湯の里
	【主担当】畑中
	
	
	


（2） 大規模災害訓練
	担当者
	【主担当】斎藤、庄司、河原【副担当】各部署管理者

	予定月
	計画内容
	実施内容

	7
	日程を決め企画書提出
	

	8
	事前打ち合わせ
	

	9
	訓練実施
	


※東北ブロックDMAT訓練(日時：10/8 8:00～16:00)に青南病院が災害拠点精神科病院として参加予定であり、その訓練に防砂委員会として参加し大規模災害訓練に充てる案も挙がるが、法人としての参加でなく病院としての参加である面も考え、今回は大規模災害訓練はDMAT訓練とは別個に実施する方向性とする。(DMAT訓練のリハーサルとして活用は有り)
（3） 消火器を使用しての消火訓練
	担当者
	【主担当】金子、松橋、犹守

	予定月
	計画内容
	実施内容

	7
	日程を決め企画書提出
	

	8
	事前打ち合わせ
	

	9
	訓練実施
	


（4） 防災訓練（2回目）
2月頃実施目標とし、1回目の訓練終了後、担当者を決めます。
※9月の防災月間に関する企画書作成も必要。

4 消防用設備機器の点検
日常点検：毎月、担当を決め、防災機器の日常点検を行います。
・点検担当者が防火管理者、庶務チーム、防災委員長、副委員長の中から3名以上同行させ点検を行
います。(難しい場合は2名でも可)
・毎月点検担当者が点検候補日を設定後、メールにて点検日を調整します。
・点検報告書・点検表は所定の書式を用いて、チェック項目通り行い、印刷して提出します。

・点検時不具合を発見した場合、担当者が修繕発注伝票を作成し、庶務チームへ提出します。

（6月・7月　防災機器日常点検　担当表）

	施設
	6月
	7月

	点検項目
	消防用設備
危険物
	消防用設備
避難設備

	1 青南病院
	松村(亜)
	川守田

	2 青陽館
	藤田
	大谷地

	3 南山苑
	犹守
	金子

	4 南陽館
	松川
	楢館

	5 南寿の里
	奥寺
	奥寺

	6 悠湯の里
	畑中
	村山

	7 LCPみさわ
	田村
	小林


5 防災マニュアル・BCPの見直し　
	担当者
	【主担当】斎藤、庄司、河原

	予定月
	計画内容
	実施内容

	5
随時
	防災マニュアル見直し
	・見直し作業実施
・法改正、実状にあわせ見直し実施


6 防災教育の実施

	担当者
	【主担当】石橋、大谷地、八木田

	予定月
	行動計画
	達成基準

	9
	消防用設備の取り扱いなどの指導
	・防災月間に集中して、防災に関する研修、機器の取り扱い指導を行う

・災害時の行動確認の確認を実施


⑦緊急連絡網の定期的な更新について
毎月、緊急連絡網の定期的な確認と更新、周知をお願いします。
緊急連絡網は防災委員会のフォルダにあります。
各部署管理者と相談し、確認を取りつつ更新を行ってください。

（緊急連絡網更新担当表）

	施設
	部署
	担当者

	青南病院
	東病棟
	石橋

	
	西病棟
	小沼

	
	北病棟
	大久保

	
	南病棟
	川守田

	
	コメディカル・外来・はちのへ認知症疾患医療センター
	大谷地

	
	青陽館
	藤田

	
	診療
	宮﨑

	南山苑
	2階A・B
	金子

	
	健康増進・老健事務
	犹守

	南陽館
	
	松川(真)

	南寿の里
	
	奥寺

	五福
	訪問看護・訪問介護
	三村

	LCPみさわ
	南天の郷・南風苑
	田村

	
	あおぞらクリニック
	小林

	悠湯の里・悠楽の里
	
	村山

	本部
	
	楢舘


※連絡網に部署の漏れは有りませんか？お気づきの方はぜひお知らせください！
※新年度の部署異動を踏まえた緊急連絡網は6月17日(金)までに作成し、回覧お願いします！

※回覧の仕方

ＷＩＺ回覧板[回覧の新規作成]のページ

回覧種別：その他

回覧宛先：[部署・個人]のボタンから該当部署のスタッフ全員を宛先に追加

回覧内容入力：タイトル『2022年度 ○○病棟 緊急連絡網』(例)

添付ファイル：該当の連絡網を添付

格納場所：[ファイル共有に格納]のチェックを外す

【次回の委員会】
2022年7月7日（木）16時00分～青南病院2F会議室での開催予定。
