2022年度

第2回 防災対策委員会 議事録

日時：2022年7月7日（木）16:00～16:30
場所：青南病院2F会議室

記録：斎藤 慶大

委員出欠（○×）

	平賀IOO
	大澤IOO
	村松IOO
	小向AOM
	斎藤
【委員長】
(青陽館)
	庄司
【副委員長】

（庶務）
	河原
【副委員長】
(入所)

	○
	×(年休)
	○
	○
	○
	○
	○

	宮﨑
(庶務)
	松川(真)
(南陽館)
	庭田
(南寿)
	田村
(南天)
	畑中
(悠湯)
	藤原

(東)
	高橋
(西)

	○
	○
	×
	○
	○
	○
	○

	松村(裕)
(北)
	上野
(南)
	赤坂
(外来)
	小川
(コメ)
	大井
(訪看)
	白川
(健康)
	小村
(入所)

	○
	○
	×(欠勤)
	○
	×(業務)
	○
	×

	土岐

(南陽館)
	奥寺(唯)

(南寿)
	福士
(訪介)
	村山
(悠湯・悠楽)
	高成
(南天)
	石橋
(東)
	大久保
(北)

	
	○
	○
	○
	○
	○
	×

	金子
(入所)
	松村(亜)
(東)
	大谷地
(作業)
	藤田(孝)
(青陽館)
	松橋(益)
(入所)
	川守田
(南)
	安田
(南)

	○
	×
	○
	○
	×
	×(夜勤入り)
	○

	小沼(大)
(西)
	三村
(五福)
	八木田
(医事)
	楢舘
(経理)
	犹守
(健康)
	小林
(あおぞら)
	

	
	×
	○
	×
	○
	○
	


※委員会出欠に関して、今年度より出欠管理に変更があり
【出席＝〇、欠席=× のみ】(理由の如何に関わらず参加出来ていない場合には×)として全委員会統一で管理していくこととなっております。
1 非常時用備品の整備
	担当者
	【主担当】宮崎・庄司

	予定月
	計画内容
	実施内容

	6・9・12・3
	防災コンテナ内の点検･確認
	・使用期限切れ、数量、機材の点検･動作確認

	7
	入替･必要備品の検討･購入･整備
	・使用期限切れの物の入替と、新たに必要と思われる備品の検討

・入替･必要備品の購入･整備


⇒進捗等報告：６月２９日ポータブル発電機の動作確認を実施し異常無しを確認。
2 防災食（非常食）の整備

	担当者
	【主担当】宮﨑・庄司

	予定月
	計画内容
	実施内容

	随時
	賞味期限確認
	・賞味期限切れごとに入替実施

・入替品は、子ども食堂などに寄付

	8
	運用マニュアル見直し
	・食しやすい防災食となるよう見直し実施

・保管･提供方法など、運用についてマニュアル整備


⇒進捗等報告：賞味期限切れは無し。随時確認していく。
3 消防訓練の実施

（1） 防災訓練（1回目）

	施設
	担当者
	企画書

提出
(6月)
	実施
(7月)
	報告書

提出
(8月)

	1 青南病院
	【主担当】小沼、大久保

【副担当】石橋、松村(亜)、川守田、安田
	済
	7/27(水)
	

	2 青陽館
	【主担当】藤田

【副担当】大谷地
	済
	7/25(月)
	

	3 南山苑
	【主担当】松橋

【副担当】金子
	済
	7/29(金)
	

	4 南陽館
	【主担当】松川

【副担当】犹守
	済
	7/19(火)
	

	5 南寿の里
	【主担当】奥寺
	済
	7/27(木)
	

	6 LCPみさわ
	【主担当】田村

【副担当】三村
	済
	7/29(金)
	

	7 あおぞらクリニック
	【主担当】小林
	済
	7/28(木)
	

	8 悠湯の里
	【主担当】畑中
	済
	9/27(火)
	


⇒進捗等報告：各部署企画書提出済み。
（2） 大規模災害訓練

	担当者
	【主担当】斎藤、庄司、河原【副担当】各部署管理者

	予定月
	計画内容
	実施内容

	7
	日程を決め企画書提出
	

	8
	事前打ち合わせ
	

	9
	訓練実施
	


※防災月間活動に関しての企画書の作成も必要。

⇒進捗等報告：担当者で企画を打ち合わせし案を作成していく。
（3） 消火器を使用しての消火訓練

	担当者
	【主担当】金子、松橋、犹守

	予定月
	計画内容
	実施内容

	7
	日程を決め企画書提出
	

	8
	事前打ち合わせ
	

	9
	訓練実施
	


⇒進捗等報告：昨年度のものを踏襲した形で実施していく。
（4） 防災訓練（2回目）

2月頃実施目標とし、1回目の訓練終了後、担当者を決めます。

4 消防用設備機器の点検
日常点検：毎月、担当を決め、防災機器の日常点検を行います。
・点検担当者が防火管理者、庶務チーム、防災委員長、副委員長の中から3名以上同行させ点検を行

います。(難しい場合は2名でも可)
・毎月点検担当者が点検候補日を設定後、メールにて点検日を調整します。

・点検報告書・点検表は所定の書式を用いて、チェック項目通り行い、印刷して提出します。

・点検時不具合を発見した場合、担当者が修繕発注伝票を作成し、庶務チームへ提出します。

（6月・7月　防災機器日常点検　担当表）

	施設
	6月
	7月

	点検項目
	消防用設備

危険物
	消防用設備

避難設備

	施設名
	担当者名
	進捗
	担当者名
	進捗

	1 青南病院
	松村(亜)
	済
	川守田
	

	2 青陽館
	藤田
	済
	大谷地
	

	3 南山苑
	犹守
	未
	金子
	

	4 南陽館
	松川
	済
	楢館
	

	5 南寿の里
	奥寺
	済
	奥寺
	

	6 悠湯の里
	畑中
	済　
消火器期限切れ
	村山
	

	7 LCPみさわ
	田村
	済
避難経路に障害物
	小林
	


⇒進捗等報告：南山苑担当者は急ぎ実施をお願いします。
5 防災マニュアル・BCPの見直し
	担当者
	【主担当】斎藤、庄司、河原

	予定月
	計画内容
	実施内容

	5

随時
	防災マニュアル見直し
	・見直し作業実施

・法改正、実状にあわせ見直し実施


⇒進捗等報告：大規模災害訓練の企画に合わせて確認作業を行う。
6 防災教育の実施

	担当者
	【主担当】石橋、大谷地、八木田

	予定月
	行動計画
	達成基準

	9
	消防用設備の取り扱いなどの指導
	・防災月間に集中して、防災に関する研修、機器の取り扱い指導を行う

・災害時の行動確認の確認を実施


※防災月間活動に関しての企画書に盛り込む必要あり。
⇒進捗等報告：発電機の取り扱い研修を行う等の意見が挙がっているが、担当者で企画し企画内容を今月中旬ころまでに報告ください。
【その他 防災月間 活動内容案】
・緊急連絡網の活用練習
・非常食の運用方法の検討(ガス釜の活用練習、炊き出し、非常食提供の練習等)

※その他:災害拠点病院と防災対策委員会との活動の棲み分けが欲しいとの意見あり。大規模災害訓練の実施のしかたにも関わってくる。
⑦緊急連絡網の定期的な更新について
毎月、緊急連絡網の定期的な確認と更新、周知をお願いします。

緊急連絡網は防災委員会のフォルダにあります。

各部署管理者と相談し、確認を取りつつ更新を行ってください。

（緊急連絡網更新担当表）

	施設
	部署
	担当者
	進捗

	青南病院
	東病棟
	石橋
	済

	
	西病棟
	小沼
	済

	
	北病棟
	大久保
	済

	
	南病棟
	川守田
	済

	
	コメディカル・外来・センター
	大谷地
	済

	
	青陽館
	藤田
	済

	
	診療
	宮﨑
	済

	南山苑
	2階A・B
	金子
	未

	
	健康増進・老健事務
	犹守
	未

	南陽館
	
	松川(真)
	済

	南寿の里
	
	奥寺
	済

	五福
	訪問看護・訪問介護
	三村
	済

	LCPみさわ
	南天の郷・南風苑
	田村
	済

	
	あおぞらクリニック
	小林
	済

	悠湯の里・悠楽の里
	
	村山
	済

	本部
	
	楢舘
	済


⇒進捗等報告：南山苑担当者は出来次第で回覧をお願いします。また、6/17以降で部署移動があった部署についてはその都度の修正と再回覧をお願いします。
【次回の委員会】

2022年8月4日（木）16時00分～青南病院2F会議室での開催予定。
