2022年度

第5回 防災対策委員会 議事録

日時：2022年10月6日（木）16:00～16:30
場所：青南病院2F会議室

記録：斎藤 慶大

委員出欠（○×）
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	大澤IOO
	村松IOO
	小向AOM
	斎藤
【委員長】
(青陽館)
	庄司
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	河原
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	×
	〇
	×
	〇
	○
	〇
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	宮﨑
(庶務)
	松川(真)
(南陽館)
	田村
(南天)
	畑中
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	〇
	〇
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	上野
(南)
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	〇
	×
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	〇

	奥寺(唯)
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	福士
(訪介)
	村山
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	〇
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	松村(亜)
(東)
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	藤田(孝)
(青陽館)
	松橋(益)
(入所)
	川守田
(南)
	安田
(南)
	小沼(大)
(西)

	×業務
	〇
	〇
	〇
	×
	×
	×

	三村
(五福)
	八木田
(医事)
	楢舘
(経理)
	犹守
(健康)
	小林
(あおぞら)
	榊

(西)
	竹ヶ原

(西)
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	〇
	×
	〇
	〇
	×
	×


1 非常時用備品の整備
	担当者
	【主担当】宮崎・庄司

	予定月
	計画内容
	実施内容

	6・9・12・3
	防災コンテナ内の点検･確認
	・使用期限切れ、数量、機材の点検･動作確認

	7
	入替･必要備品の検討･購入･整備
	・使用期限切れの物の入替と、新たに必要と思われる備品の検討

・入替･必要備品の購入･整備


⇒進捗等報告：防災コンテナ点検を実施し、コンテナ内の在庫数の入れなおしを行っている。非常用トイレをコロナ対応で使用した為、補充を兼ねて多めに購入する稟議書を提出している。発電機点検も実施し南山苑所有のものがやや付きにくいものの全て正常動作している。
2 防災食（非常食）の整備

	担当者
	【主担当】宮﨑・庄司

	予定月
	計画内容
	実施内容

	随時
	賞味期限確認
	・賞味期限切れごとに入替実施

・入替品は、子ども食堂などに寄付

	8
	運用マニュアル見直し
	・食しやすい防災食となるよう見直し実施

・保管･提供方法など、運用についてマニュアル整備


⇒進捗等報告：非常食用食器を管理栄養士チームと相談し青南病院・南山苑とそれぞれ３０００ずつ在庫があるため、委員会としての追加発注はしない方向性で考えている。
3 消防訓練の実施

（1） 防災訓練（1回目）

	施設
	担当者
	企画書

提出
(6月)
	実施
(7月)
	報告書

提出
(8月)

	1 青南病院
	【主担当】小沼、大久保

【副担当】石橋、松村(亜)、川守田、安田
	済
	7/27(水)
	訓練未実施
(院内クラスター発生のため延期)

	2 青陽館
	【主担当】藤田

【副担当】大谷地
	済
	7/25(月)
	済

	3 南山苑
	【主担当】松橋

【副担当】金子
	済
	7/29(金)
	済

	4 南陽館
	【主担当】松川

【副担当】犹守
	済
	7/19(火)
	済

	5 南寿の里
	【主担当】奥寺
	済
	7/27(木)
	済

	6 LCPみさわ
	【主担当】田村

【副担当】三村
	済
	7/29(金)
	済

	7 あおぞらクリニック
	【主担当】小林
	済
	7/28(木)
	済

	8 悠湯の里
	【主担当】畑中
	済
	9/27(火)
	済


⇒進捗等報告：青南病院分の避難訓練は感染状況を見ながらですが早めに再企画お願いします(今月末ないし来月上旬の実施を目安として早めに企画書作成をしてください)。【主担当】小沼、大久保【副担当】石橋、松村(亜)、川守田、安田
※防災訓練（2回目）は2月頃実施目標とし、1回目の訓練終了後、担当者を決めます。
（2） 大規模災害訓練

	担当者
	【主担当】斎藤、庄司、河原【副担当】各部署管理者

	予定月
	計画内容
	実施内容

	7
	日程を決め企画書提出
	

	8
	事前打ち合わせ
	

	9
	訓練実施
	


⇒進捗等報告： 9/30(金)実施済み。詳細は報告書参照。

（3） 消火器を使用しての消火訓練

	担当者
	【主担当】金子、松橋、犹守

	予定月
	計画内容
	実施内容

	7
	日程を決め企画書提出
	

	8
	事前打ち合わせ
	

	9
	訓練実施
	


⇒進捗等報告： 予定通り実施出来ている。
4 消防用設備機器の点検
日常点検：毎月、担当を決め、防災機器の日常点検を行います。
・点検担当者が防火管理者、庶務チーム、防災委員長、副委員長の中から3名以上同行させ点検を行います。(難しい場合は2名でも可)
・毎月点検担当者が点検候補日を設定後、メールにて点検日を調整します。

・点検報告書・点検表は所定の書式を用いて、チェック項目通り行い、印刷して提出します。

・点検時不具合を発見した場合、担当者が修繕発注伝票を作成し、庶務チームへ提出します。

（9月・10月　防災機器日常点検 担当表）

	施設
	9月
	10月

	点検項目
	消防用設備/火器管理

避難設備/危険物【全項目】
	消防用設備

	施設名
	担当者名
	進捗
	担当者名
	進捗

	1 青南病院
	松村
	未？
	大久保
	

	2 青陽館
	大谷地
	済
	大谷地
	

	3 南山苑
	犹守
	済
	金子
	

	4 南陽館
	松川
	済
	楢館
	

	5 南寿の里
	奥寺
	済
	奥寺
	

	6 悠湯の里
	村山
	実施済み
報告書 未
	畑中
	

	7 LCPみさわ
	田村
	済
	小林
	


⇒進捗等報告：
【未】南山苑8月点検 実施(松橋)⇒済
　　　LCPみさわ8月点検 実施(三村)⇒確認取れず。個別にメールで確認を取っていく。
5 防災マニュアル・BCPの見直し
	担当者
	【主担当】斎藤、庄司、河原

	予定月
	計画内容
	実施内容

	5

随時
	防災マニュアル見直し
	・見直し作業実施

・法改正、実状にあわせ見直し実施


⇒進捗等報告：大規模災害訓練実施準備にあわせて確認作業実施済み。

6 防災教育の実施

	担当者
	【主担当】石橋、大谷地、八木田

	予定月
	行動計画
	達成基準

	9
	消防用設備の取り扱いなどの指導
	・防災月間に集中して、防災に関する研修、機器の取り扱い指導を行う

・災害時の行動確認の確認を実施


⇒進捗等報告：予定通り実施済み。
【防災月間 活動】
①消火訓練
②防災研修(院内/苑内/みさわ研修)
③消防機器点検（全項目総点検：消防用設備、危険物、避難設備、火気管理）
④発電機 操作指導

⑤大規模災害訓練
⑥緊急連絡網の活用練習⇒現在の緊急連絡網体制の不備等が見えている。今後、どういった形にしていくべきか次回以降も議題とし検討していく。詳細は報告書を参照。
⑦緊急連絡網の定期的な更新について
毎月、緊急連絡網の定期的な確認と更新、周知をお願いします。

緊急連絡網は防災委員会のフォルダにあります。

各部署管理者と相談し、確認を取りつつ更新を行ってください。

（緊急連絡網更新担当表）

	施設
	部署
	担当者
	進捗

	青南病院
	東病棟
	石橋
	済

	
	西病棟
	小沼⇒榊に
	済

	
	北病棟
	大久保
	済

	
	南病棟
	川守田
	済

	
	コメディカル・外来・センター
	大谷地
	済

	
	青陽館
	藤田
	済

	
	診療
	宮﨑
	済

	南山苑
	2階A・B
	金子
	済

	
	健康増進・老健事務
	犹守
	済

	南陽館
	
	松川(真)
	済

	南寿の里
	
	奥寺
	済

	五福
	訪問看護・訪問介護
	三村
	済

	LCPみさわ
	南天の郷・南風苑
	田村
	済

	
	あおぞらクリニック
	小林
	済

	悠湯の里・悠楽の里
	
	村山
	済

	本部
	
	楢舘
	済


⇒進捗等報告：人事異動が有った部署については随時更新をお願いします。

【次回の委員会】

2022年11月4日（金）16時00分～青南病院2F会議室での開催予定。

※医療福祉学会開催日と被るため翌日に日程変更とする。
※新型コロナウイルスの感染状況に応じて開催方法は変更の可能性あり。
