2022年度

第6回 防災対策委員会 議事録

日時：2022年11月4日（金）16:00～16:30
場所：青南病院2F会議室

記録：斎藤 慶大

委員出欠（○×）

	平賀IOO
	大澤IOO
	村松IOO
	小向AOM
	斎藤
【委員長】
(青陽館)
	庄司
【副委員長】

（庶務）
	河原
【副委員長】
(入所)

	×
	×業務
	○
	×公休
	○
	○
	○

	宮﨑
(庶務)
	松川(真)
(南陽館)
	田村
(南天)
	畑中
(悠湯)
	藤原

(東)
	高橋
(西)
	松村(裕)
(北)

	×早退
	×早退
	×夜勤明け
	○
	○
	×公休
	○

	上野
(南)
	赤坂
(外来)
	小川
(コメ)
	大井
(訪看)
	白川
(健康)
	小村
(入所)
	土岐

(南陽館)

	○
	○
	○
	×業務
	○
	○
	×公休

	奥寺(唯)

(南寿)
	福士
(訪介)
	村山
(悠湯・悠楽)
	高成
(南天)
	石橋
(東)
	大久保
(北)
	金子
(入所)

	○
	○
	○
	×公休
	×公休
	○
	○

	松村(亜)
(東)
	大谷地
(作業)
	藤田(孝)
(青陽館)
	松橋(益)
(入所)
	川守田
(南)
	安田
(南)
	三村
(五福)

	×公休
	○
	○
	×夜勤明け
	×
	○
	×

	八木田
(医事)
	楢舘
(経理)
	犹守
(健康)
	小林
(あおぞら)
	榊

(西)
	竹ヶ原

(西)
	

	○
	○
	×公休
	×業務
	×
	×
	


1 非常時用備品の整備
	担当者
	【主担当】宮崎・庄司

	予定月
	計画内容
	実施内容

	6・9・12・3
	防災コンテナ内の点検･確認
	・使用期限切れ、数量、機材の点検･動作確認

	7
	入替･必要備品の検討･購入･整備
	・使用期限切れの物の入替と、新たに必要と思われる備品の検討

・入替･必要備品の購入･整備


⇒進捗等報告：非常用トイレをコロナ対応で使用した為、補充を兼ねて58箱購入し、10/25に防災コンテナに保管。悠湯の里の期限が切れる消火器13本については、稟議書提出し決裁を貰い発注済みで納品次第、交換予定。
2 防災食（非常食）の整備

	担当者
	【主担当】宮﨑・庄司

	予定月
	計画内容
	実施内容

	随時
	賞味期限確認
	・賞味期限切れごとに入替実施

・入替品は、子ども食堂などに寄付

	8
	運用マニュアル見直し
	・食しやすい防災食となるよう見直し実施

・保管･提供方法など、運用についてマニュアル整備


⇒進捗等報告：特になし。
3 消防訓練の実施

（1） 防災訓練（1回目）

	施設
	担当者
	企画書

提出
(6月)
	実施
(7月)
	報告書

提出
(8月)

	1 青南病院
	【主担当】小沼、大久保

【副担当】石橋、松村(亜)、川守田、安田
	済
	7/27(水)
	10/26実施済み

	2 青陽館
	【主担当】藤田

【副担当】大谷地
	済
	7/25(月)
	済

	3 南山苑
	【主担当】松橋

【副担当】金子
	済
	7/29(金)
	済

	4 南陽館
	【主担当】松川

【副担当】犹守
	済
	7/19(火)
	済

	5 南寿の里
	【主担当】奥寺
	済
	7/27(木)
	済

	6 LCPみさわ
	【主担当】田村

【副担当】三村
	済
	7/29(金)
	済

	7 あおぞらクリニック
	【主担当】小林
	済
	7/28(木)
	済

	8 悠湯の里
	【主担当】畑中
	済
	9/27(火)
	済


⇒進捗等報告：防災訓練（2回目）は2月頃実施目標とし12月に担当振りを行います。
（2） 大規模災害訓練

	担当者
	【主担当】斎藤、庄司、河原【副担当】各部署管理者

	予定月
	計画内容
	実施内容

	7
	日程を決め企画書提出
	

	8
	事前打ち合わせ
	

	9
	訓練実施
	


⇒進捗等報告：訓練実施時に課題として挙がっていた被災時の情報収集/情報報告項目の不明確さに対する改善対策として「被災時の情報収集シート」の案を斎藤が作成。本定例委員会内で参加者からの意見を貰い「患者状況」「医療機器損傷」の項目を詳細化していくこととする。
（3） 消火器を使用しての消火訓練

	担当者
	【主担当】金子、松橋、犹守

	予定月
	計画内容
	実施内容

	7
	日程を決め企画書提出
	

	8
	事前打ち合わせ
	

	9
	訓練実施
	


⇒進捗等報告：実施済み。
4 消防用設備機器の点検
日常点検：毎月、担当を決め、防災機器の日常点検を行います。
・点検担当者が防火管理者、庶務チーム、防災委員長、副委員長の中から3名以上同行させ点検を行います。(難しい場合は2名でも可)
・毎月点検担当者が点検候補日を設定後、メールにて点検日を調整します。

・点検報告書・点検表は所定の書式を用いて、チェック項目通り行い、印刷して提出します。

・点検時不具合を発見した場合、担当者が修繕発注伝票を作成し、庶務チームへ提出します。

（10月/11月　防災機器日常点検 担当表）

	施設
	10月
	11月

	点検項目
	消防用設備
	消防用設備

	施設名
	担当者名
	進捗
	担当者名
	進捗

	1 青南病院
	大久保
	済
	川守田
	

	2 青陽館
	大谷地
	済
	石橋
	

	3 南山苑
	金子
	済
	松橋
	

	4 南陽館
	楢館
	済
	八木田
	

	5 南寿の里
	奥寺
	済
	宮﨑
	

	6 悠湯の里
	畑中
	済
	村山
	

	7 LCPみさわ
	小林
	済
	三村
	


⇒進捗等報告：
【未】青南病院9月点検(松村)→個別確認後、提出あり。
LCPみさわ8月点検(三村)⇒報告書に不備有り、再提出待ち。
5 防災マニュアル・BCPの見直し
	担当者
	【主担当】斎藤、庄司、河原

	予定月
	計画内容
	実施内容

	5

随時
	防災マニュアル見直し
	・見直し作業実施

・法改正、実状にあわせ見直し実施


⇒進捗等報告：大規模災害訓練実施準備にあわせて確認作業実施済み。

6 防災教育の実施

	担当者
	【主担当】石橋、大谷地、八木田

	予定月
	行動計画
	達成基準

	9
	消防用設備の取り扱いなどの指導
	・防災月間に集中して、防災に関する研修、機器の取り扱い指導を行う

・災害時の行動確認の確認を実施


⇒進捗等報告：実施済み。
⑦緊急連絡網の定期的な更新について
毎月、緊急連絡網の定期的な確認と更新、周知をお願いします。

緊急連絡網は防災委員会のフォルダにあります。

各部署管理者と相談し、確認を取りつつ更新を行ってください。
（緊急連絡網更新担当表）

	施設
	部署
	担当者
	進捗

	青南病院
	東病棟
	石橋
	済

	
	西病棟
	榊
	済

	
	北病棟
	大久保
	済

	
	南病棟
	川守田
	済

	
	コメディカル・外来・センター
	大谷地
	済

	
	青陽館
	藤田
	済

	
	診療
	宮﨑
	済

	南山苑
	2階A・B
	金子
	済

	
	健康増進・老健事務
	犹守
	済

	南陽館
	
	松川(真)
	済

	南寿の里
	
	奥寺
	済

	五福
	訪問看護・訪問介護
	三村
	済

	LCPみさわ
	南天の郷・南風苑
	田村
	済

	
	あおぞらクリニック
	小林
	済

	悠湯の里・悠楽の里
	
	村山
	済

	本部
	
	楢舘
	済


⇒進捗等報告：
緊急連絡網の今後のあり方について参加者皆で検討会を実施し各参加者から以下の意見が挙がる。

・第一報はLINEのほうが早いし情報の伝達ミスが生まれないため良い
・それぞれの部署ごとに最適なやり方でやりやすいようにするのが良い
・LINEは登録していない人もいるため、必ず全職員に情報伝達ができる電話連絡を主軸にしつつ、LINEを併用するのが良いのでは？
・被災時は電話繋がらなくなるから、電話以外の手段も持っていなければならないと思う

・LINEは通知が気付かないという意見があるが被災時の自主参集の基準(震度による自主参集の基準)の周知を徹底し、最低限の報告内容も基準化(自身の安否、参集可能かの2点？)することで、被災時にはスムーズな報告体制を取る事が出来る。
・地震であれば連絡網が回るなという意識になりLINEでも必ず気付くのでは？でも火災の時とかはどうだろう？火災だとすると夜勤者だけの時など管理者不在時はどう対応すれば良い？
⇒意見を総括すると「電話とLINEなど(またはその他ツールでも可)の連絡手段を併用することを基本的な体制とするが、各部署ごとに最適な手段を検討しそれぞれの部署ごとの連絡体制を作るのが良いのでは」という意見が多い。
【次回の委員会】

2022年12月1日（木）16時00分～青南病院2F会議室での開催予定。

※新型コロナウイルスの感染状況に応じて開催方法は変更の可能性あり。
