2022年度

第8回 防災対策委員会 議事録

日時：2023年1月5日（木）16:00～16:30(書面開催)
場所：青南病院2F会議室

記録：斎藤 慶大

委員出欠（○×）

	平賀IOO
	大澤IOO
	村松IOO
	小向AOM
	青陽館
斎藤
【委員長】
	庶務
庄司
【副委員長】
	入所
河原
【副委員長】
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	◯
	◯
	◯
	◯
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	庶務
宮﨑
	南陽館
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	◯
	◯
	◯
	◯
	◯
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	南
上野
	外来
赤坂
	コメ
小川
	訪看
大井
	健康
白川
	入所
小村
	南陽館
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	◯
	◯
	◯
	◯
	◯
	◯
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	東
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	入所
金子

	◯
	◯
	◯
	◯
	◯
	◯
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	東

松村(亜)
	コメ
大谷地
	青陽館
藤田(孝)
	入所
松橋(益)
	南
川守田
	南
安田
	訪介
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	◯
	◯
	◯
	◯
	◯
	◯
	◯

	医事
八木田
	経理
楢舘
	健康
犹守
	あおぞら
小林
	西
榊
	西
竹ヶ原
	

	◯
	◯
	◯
	◯
	◯
	◯
	


※青南病院および南山苑で新型コロナウイルスクラスター発生のため、感染対策として書面開催としておりますので例にならい、委員全員を出席扱いとしています。
1 非常時用備品の整備
	担当者
	【主担当】宮崎・庄司

	予定月
	計画内容
	実施内容

	6・9・12・3
	防災コンテナ内の点検･確認
	・使用期限切れ、数量、機材の点検･動作確認

	7
	入替･必要備品の検討･購入･整備
	・使用期限切れの物の入替と、新たに必要と思われる備品の検討

・入替･必要備品の購入･整備


⇒進捗等報告：悠湯の里に消火器を今月搬入予定。発電機点検も今月行う予定。 
2 防災食（非常食）の整備

	担当者
	【主担当】宮﨑・庄司

	予定月
	計画内容
	実施内容

	随時
	賞味期限確認
	・賞味期限切れごとに入替実施

・入替品は、子ども食堂などに寄付

	8
	運用マニュアル見直し
	・食しやすい防災食となるよう見直し実施

・保管･提供方法など、運用についてマニュアル整備


⇒進捗等報告：特になし
3 消防訓練の実施

（1） 防災訓練（2回目）

	施設
	担当者
	企画書

提出
(12・1月)
	実施
(2月)
	報告書

提出
(実施後)

	1 青南病院
	【主担当】石橋、川守田

【副担当】松村(亜)、安田、榊、竹ヶ原
	済

消防提出も済
	
	

	2 青陽館
	【主担当】大谷地

【副担当】藤田
	未
来週担当者間で話し合う予定
	
	

	3 南山苑
	【主担当】金子

【副担当】松橋
	報告なし　未？
	
	

	4 南陽館
	【主担当】犹守

【副担当】松川
	報告なし　未？
	
	

	5 南寿の里
	【主担当】奥寺
	済
	
	

	6 LCPみさわ
	【主担当】三村

【副担当】田村
	未
担当者間で打ち合わせ中
	
	

	7 あおぞらクリニック
	【主担当】小林
	未
作成中
	
	

	8 悠湯の里
	【主担当】畑中
	未(3月実施案も含め検討中)
	
	


⇒進捗等報告：企画書提出がまだの方は部署管理者等と相談の上、企画書を作成してください。
（2） 大規模災害訓練

	担当者
	【主担当】斎藤、庄司、河原【副担当】各部署管理者

	予定月
	計画内容
	実施内容

	7
	日程を決め企画書提出
	

	8
	事前打ち合わせ
	

	9
	訓練実施
	


⇒進捗等報告：災害時報告内容リストの企画書を提出し、12/22理事長から決裁あり、他回覧者からの意見は特になしとなっており、正式導入を行っていく。近日中に掲示板にて通知を出し正式導入日を設定するが、各委員は災害時報告内容リストの置き場所を部署管理者と協議し決めておくようお願いします。
	（3） 消火器を使用しての消火訓練

担当者
	【主担当】金子、松橋、犹守

	予定月
	計画内容
	実施内容

	7
	日程を決め企画書提出
	

	8
	事前打ち合わせ
	

	9
	訓練実施
	


⇒進捗等報告：実施済み。
4 消防用設備機器の点検
日常点検：毎月、担当を決め、防災機器の日常点検を行います。
・点検担当者が防火管理者、庶務チーム、防災委員長、副委員長の中から3名以上同行させ点検を行います。(難しい場合は2名でも可)
・毎月点検担当者が点検候補日を設定後、メールにて点検日を調整します。

・点検報告書・点検表は所定の書式を用いて、チェック項目通り行い、印刷して提出します。

・点検時不具合を発見した場合、担当者が修繕発注伝票を作成し、庶務チームへ提出します。

（12月/1月　防災機器日常点検 担当表）

	施設
	12月
	1月

	点検項目
	消防用設備
避難設備
	消防用設備

火器管理

	施設名
	担当者名
	進捗
	担当者名
	進捗

	1 青南病院
	安田
	済
	榊
	

	2 青陽館
	藤田
	済
	大谷地
	

	3 南山苑
	松橋
	報告なし　未？
	金子
	

	4 南陽館
	松川
	済
	楢館
	

	5 南寿の里
	奥寺
	済
	奥寺
	

	6 悠湯の里
	畑中
	済
	村山
	

	7 LCPみさわ
	田村
	済
	小林
	


⇒進捗等報告： 南山苑12月担当：松橋さんは進捗についてご報告下さい。
未実施であれば急ぎで実施お願いします。
5 防災マニュアル・BCPの見直し
	担当者
	【主担当】斎藤、庄司、河原

	予定月
	計画内容
	実施内容

	5

随時
	防災マニュアル見直し
	・見直し作業実施

・法改正、実状にあわせ見直し実施


⇒進捗等報告：大規模災害訓練実施準備にあわせて確認作業実施済み。

6 防災教育の実施

	担当者
	【主担当】石橋、大谷地、八木田

	予定月
	行動計画
	達成基準

	9
	消防用設備の取り扱いなどの指導
	・防災月間に集中して、防災に関する研修、機器の取り扱い指導を行う

・災害時の行動確認の確認を実施


⇒進捗等報告：実施済み。

⑦緊急連絡網の定期的な更新について
毎月、緊急連絡網の定期的な確認と更新、周知をお願いします。

緊急連絡網は防災委員会のフォルダにあります。

各部署管理者と相談し、確認を取りつつ更新を行ってください。

（緊急連絡網更新担当表）

	施設
	部署
	担当者

	青南病院
	東病棟
	石橋

	
	西病棟
	榊・竹ヶ原

	
	北病棟
	大久保

	
	南病棟
	川守田

	
	コメディカル・外来・センター
	大谷地

	
	青陽館
	藤田

	
	診療
	宮﨑

	南山苑
	2階A・B
	金子

	
	健康増進・老健事務
	犹守

	南陽館
	
	松川(真)

	南寿の里
	
	奥寺

	五福
	訪問看護・訪問介護
	三村

	LCPみさわ
	南天の郷・南風苑
	田村

	
	あおぞらクリニック
	小林

	悠湯の里・悠楽の里
	
	村山

	本部
	
	楢舘


⇒進捗等報告：
緊急連絡網の今後のあり方に関する前回の定例委員会での方針を受け、各委員は各部署管理者と部署毎の連絡体制の取り方を協議するようお願いします。
【次回の委員会】

2023年2月2日（木）16時00分～青南病院2F会議室での開催予定。

※新型コロナウイルスの感染状況に応じて開催方法は変更の可能性あり。
